|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ  к распоряжению администрации  муниципального образования  Отрадненский район  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_  «ПРИЛОЖЕНИЕ  УТВЕРЖДЕН  распоряжением администрации  муниципального образования  Отрадненский район  от 23.12.2019 № 60-р |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

(«дорожная карта»)

по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании Отрадненский район

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Срок исполнения мероприятия | Наименование показателя, единицы измерения | Исходные данные за 2018 год | Целевые значения показателя | | | | Ответственные исполнители, соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел I. Мероприятия, обеспечивающие достижение ключевых показателей развития конкуренции на товарных рынках | | | | | | | | | | |
| 1. Рынок ритуальных услуг | | | | | | | | | | |
| Ритуальные услуги на территории муниципального образования Отрадненский район представляют 4 организации, из них организаций муниципальной формы собственности не имеется. С точки зрения развития конкуренции рынок ритуальных услуг является достаточно развитым. Доля организаций частной формы собственности по состоянию на 1 января 2019 года составляет 100%. В целях развития рынка необходимо предпринимать меры, направленные на повышение качества предоставления ритуальных услуг, поддержание существующей доли частного сектора на рынке, что в свою очередь позволит создать условия для честной конкуренции между хозяйствующими субъектами. | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Сбор и анализ актуальной информации о состоянии конкурентной среды на рынке ритуальных услуг. | Обеспечение максимальной доступности информации и прозрачности условий работы на товарном рынке.  Отчет в Министерство экономики Краснодарского края (далее - уполномоченный орган). | 2020-2022 | Доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг, процентов. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел торговли и защиты прав потребителей администрации муниципального образования Отрадненский район. |
| 1.2. | Информирование о порядке предоставления ритуальных услуг и стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению. | Обеспечение доступа потребителей и организаций к информации.  Размещение информации на информационном портале муниципального образования. | 2020-2022 | Информация на информационном портале муниципального образования, наличие. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Отдел экономики администрации муниципального образования Отрадненский район; администрации сельских поселений Отрадненского района (по согласованию). |
| 1. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) | | | | | | | | | | |
| Теплоснабжение социальных объектов и жилого фонда осуществляется МУП ОР КК «Теплоэнергия» и ведомственными котельными.  Всего в муниципальном образовании Отрадненский район 64 котельных, обслуживающих объекты жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы. Протяженность тепловых сетей составляет 4,47 км, износ 60 %.  Теплоснабжающее предприятие обслуживает 4,47 км тепловых сетей и 45 абонента по отоплению. Горячее водоснабжение отсутствует. Полезный отпуск тепла составляет 28,871 тыс. Гкал. Общая протяженность газопроводов на территории муниципального образования составляет 660,65 км, ШРП (ГРП, ГРУ) – 86 шт, СКЗ - 38 шт.  Процент газификации сетевым природным газом населения составляет 54%.  Основной ресурсоснабжающих организацией является Отрадненский участок ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» – 100% охват на территории района. Потребности абонентов в тепловой энергии покрываются теплоснабжающей организацией полностью. Ввиду износа теплотрасс и основного оборудования (60%) предприятие теплосетей проводит их ремонт и реконструкцию.  Специалистами теплоснабжающего предприятия для подготовки к отопительному сезону 2018-2019 годов было отремонтировано 0,23 километров ветхих сетей, а также оборудование котельных на сумму 1,627 миллионов рублей.  Реализация данных мероприятий позволила обеспечить бесперебойную работу теплоснабжающего предприятия в зимний период и предоставить качественную подачу тепла населению и на социально-значимые объекты.  В 2018 году велись работы по газификации Передовского, Удобненского, Благодарненского и Рудьевского сельского поселения, что позволит абонентам пользоваться всеми благами природного газа.  Конкуренция на рынке теплоснабжения (производство тепловой энергии) обуславливается технологическими особенностями процесса теплоснабжения, так как предоставление услуги теплоснабжения возможно только в рамках присоединенных тепловых сетей. Имеются ограничивающие конкуренцию факторы: строительство либо приобретение существующих имущественных объектов в собственность требует значительных первоначальных капитальных вложений при длительных сроках окупаемости, что затрудняет хозяйствующим субъектам вход на рынок, при этом объекты теплоснабжения характеризуются высокой степенью износа. В целях повышения качества предоставления коммунальной услуги по отоплению, снижение финансовой нагрузки на бюджет муниципалитета необходимо привлечения частных инвестиций, в том числе за счет передачи в концессию имущества, энергосбережение, модернизация систем теплоснабжения. | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Заключение концессионных соглашений, предусматривающих передачу муниципального имущества муниципальных предприятий концессионерам в целях его модернизации, улучшения характеристик и эксплуатационных свойств. | Заключение 1 концессионного соглашения по модернизации систем теплоснабжения. | 2020-2022 | Доля объема полезного отпуска тепловой энергии организациями частной формы собственности в общем объеме полезного отпуска тепловой энергии в хозяйствующим субъектом, процентов. | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Отдел капитального строительства и единого заказчика администрации муниципального образования Отрадненский район. |
| 1. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды | | | | | | | | | | |
| Национальный проект «Жилье и городская среда» включает реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на период 2019-2024 годы. В целом предусматривается благоустройство общественных территорий, нуждающихся в этом по итогам инвентаризации. Работы по благоустройству объектов осуществляют подрядчики, выбранные по итогам конкурсных процедур в соответствии с законодательством в сфере закупок товаров, работ и услуг. В 2018 году доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды частной формы собственности составила 100%. Таким образом, рынок выполнения работ по благоустройству городской среды на территории Отрадненского района является достаточно конкурентным. | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Привлечение на конкурсной основе подрядных организаций для проведения работ по благоустройству территорий. | Обеспечение равного доступа на участие в торгах субъектов предпринимательства. | 2020-2022 | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды, процентов. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел капитального строительства и единого заказчика администрации муниципального образования Отрадненский район;  муниципальное бюджетное учреждение «Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования Отрадненский район». |
| 3.2 | Информационное сопровождение реализации дизайн-проектов по благоустройству объектов общественного назначения | Повышение уровня комфортности в целом за счет благоустройства существующих объектов общественного назначения | 2020-2022 | Количество благоустроенных объектов общественного назначения, единиц | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | Отдел капитального строительства и единого заказчика администрации муниципального образования Отрадненский район;  муниципальное бюджетное учреждение «Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования Отрадненский район». |
| 1. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным   маршрутам регулярных перевозок | | | | | | | | | | |
| Автомобильный транспорт представлен малыми предприятиями и индивидуальными предпринимателями, которые осуществляют пассажирские перевозки. В муниципальном образовании Отрадненский район действует 33 маршрутов транспорта общего пользования, в том числе 16 городских маршрутов и 17 пригородного сообщения, общей протяженностью 1016 км (в том числе в Отрадненском сельском поселении - 219 км), расположен 1 автовокзал, с которого происходят отправления автобусов междугороднего и пригородного значения. Перевозку пассажиров в Отрадненском районе осуществляет 46единицы транспортного парка, которые принадлежат индивидуальным предпринимателям и автотранспортному предприятию. Доля перевезенных пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок субъектами частной формы собственности составляет 100%. Весь транспорт, задействованный на пассажирских перевозках, оборудован системой спутниковой навигации ГЛОНАСС и ГЛОНАСС /GPS.В целях развития данного рынка необходимо принимать меры по повышению доступности получения населением услуг по перевозке пассажиров, территориальной доступности остановочных пунктов соответствующих действующим нормативам, соблюдению расписания маршрутов регулярных перевозок, а также поддержанию существующей доли частного сектора на рынке. | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Размещение информации о критериях конкурсного отбора перевозчиков в открытом доступе в сети Интернет с целью обеспечения максимальной доступности информации и прозрачности условий работы на рынке пассажирских перевозок наземным транспортом. | Обеспечение максимальной доступности информации и прозрачности условий работы на рынке пассажирских перевозок наземным транспортом. | 2020-2022 | Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности, процентов. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел капитального строительства и единого заказчика администрации муниципального образования Отрадненский район. |
| 4.2. | Информационное взаимодействие с заинтересованными организациями и уполномоченными контрольно-надзорными органами в сфере перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок. | Разработка и реализация комплекса мер, направленных на недопущение нарушений в сфере перевозок пассажиров  по муниципальным маршрутам. | 2020-2022 | Проведение мероприятий, предоставление информации в уполномоченный орган. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Отдел капитального строительства и единого заказчика администрации муниципального образования Отрадненский район. |
| 1. Рынок сфера наружной рекламы | | | | | | | | | | |
| На территории муниципального образования Отрадненский район осуществляют свою деятельность 8 рекламных компаний. Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности в общем количестве организаций всех форм собственности на рынке сферы наружной рекламы составляет 100%, так как муниципальные и государственные организации, осуществляющие деятельность на рынке рекламы отсутствуют. Основным фактором, влияющим на развитие конкуренции на данном рынке, является наличие теневого сектора. Основной задачей на рынке является выявление и демонтаж незаконных рекламных конструкций и обеспечение честной конкуренции на рынке. | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Проведение оценки состояния конкурентной среды в сфере наружной рекламы. | Обеспечение максимальной доступности информации и прозрачности условий работы на товарном рынке.  Отчет в уполномоченный орган. | 2020-2022 | Доля организаций частной формы собственности в сфере наружной рекламы, процентов. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Муниципальное бюджетное учреждение «Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования Отрадненский район»;  отдел торговли и защиты прав потребителей администрации муниципального образования Отрадненский район. |
| 5.2. | Выявление и выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций. | Предоставление равного доступа к осуществлению деятельности для всех участников товарного рынка, повышение конкуренции и качества услуг.  Размещение информация на информационном портале муниципального образования. | 2020-2022 | Информация на информационном портале муниципального образования. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Муниципальное бюджетное учреждение «Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования Отрадненский район»; отдел торговли и защиты прав потребителей администрации муниципального образования Отрадненский район. |
| 5.3. | Утверждение и актуализация Схемы размещения рекламных конструкций. | Открытый доступ для хозяйствующих субъектов к схеме размещения рекламных конструкций.  Информация на информационном портале муниципального образования. | 2020-2022 | Информация на информационным портале муниципального образования. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Муниципальное бюджетное учреждение «Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования Отрадненский район»; отдел земельных и имущественных отношений муниципального образования Отрадненский район. |
| 1. Рынок реализации сельскохозяйственной продукции | | | | | | | | | | |
| Приоритетным является сельское хозяйство, доля которого составляет 68,2 % от валовой продукции. Экономическую основу муниципального образования Отрадненский район составляют 5 бюджетообразующих и социально-значимых предприятия, (ООО АК «Аметист», АО «Племзавод Урупский», ООО «Кубань 21 век», ООО «Агрофирма «Отрадненская», Агрокомплекс «Новокубанский»**)**. Всего хозяйствующих субъектов в разрезе форм собственности: сельскохозяйственные предприятия – 13 ед.; фермерские хозяйства (КФХ) – 160 ед.; личные подсобные хозяйства (ЛПХ) – 18,6 тыс. ед. Для обеспечения населения социально значимыми продуктами питания на территории Отрадненского района организовываются сельскохозяйственные розничные ярмарки «выходного дня», на которых все желающие владельцы ЛПХ, КФХ, ИП могут продавать выращенную ими продукцию, а у жителей района имеется возможность приобрести качественные кубанские товары по ценам ниже средних по району на 10-15 % (данные результатов еженедельных мониторингов). В среднем, за один день на ярмарке выходного дня реализовывалось от 1,5 до 3 тонн сельскохозяйственной продукции. Доля организаций частного сектора на рынке реализации сельскохозяйственной продукции ни 1.01.2019 года составляет 100%. | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Оказание мер государственной поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам. | Обеспечение максимальной доступности информации и прозрачности условий работы на товарном рынке. Отчет в уполномоченный орган. | 2020-2022 | Доля сельскохозяйственных потребительских кооперативов в общем объеме реализации сельскохозяйственной продукции, процентов. | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Отрадненский район. |
| 6.2. | Оказание информационной и методологической помощи предпринимателям, реализующим проекты в сфере сельскохозяйственной кооперации. |
| 6.3. | Размещение на информационным портале муниципального образования Отрадненский район актуальной информации о доступных мерах государственной поддержки, включая исчерпывающий перечень актуальных правовых актов, регламентирующих предоставление субсидий сельхоз товаропроизводителям. | Создание условий для привлечения предприятий в указанную сферу, расширение рынка сбыта. Повышение уровня информированности хозяйствующих субъектов на товарном рынке. Обеспечение равного доступа к информации о доступных мерах государственной поддержки сельхоз товаропроизводителей. | 2020-2022 | Наличие информации на информационном портале муниципального образования Отрадненский район. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Отрадненский район. |
| 1. Розничная торговля | | | | | | | | | | |
| В настоящее время ведущее место в организации торгового обслуживания населения занимает розничная торговля.  Рынок услуг розничной торговли – это один из динамично развивающихся социально важных направлений экономики Отрадненского района и Краснодарского края в целом. На территории Отрадненского района имеются различные типы предприятий розничной торговли: торговые центры, сетевые магазины, несетевые стационарные магазины, нестационарные торговые объекты, различные виды ярмарок, что обеспечивает широкий ассортимент в розничной торговле.  Розничную торговлю на территории муниципального образования Отрадненский район осуществляли:  в 2017 году – 637 хозяйствующих субъектов, в 2018 году – 639 хозяйствующих субъектов, в 2019 году – 646 хозяйствующих субъектов.  Наблюдается положительная динамика количества хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную торговлю, прирост за период с 2017 по 2019 годы составил 101,42 %. Особенностью развития розничной торговли на территории муниципального образования Отрадненский район является то, что открываются новые магазины как на территории станицы Отрадной, так и в сельских поселениях. Следует отметить, что для удобства жителей сельских поселений открываются не только продуктовые магазины, но и магазины канцелярских товаров, магазины автозапчастей, вещевые магазины и магазины строительных материалов. Сетевые магазины имеются в Попутненском сельском поселении, Удобненском сельском поселении, Отрадненском сельском поселении, что благоприятно влияет на формирование средних цен и значительно расширяет ассортимент продукции, является сдерживающим фактором резкого роста цен на социально значимые продукты питания.  В сфере предоставления услуг розничной торговли на сегодняшний день занято более 2 тысяч человек.  Для упорядочения нестационарной торговли и предупреждения несанкционированной торговли разработаны и утверждены схемы размещения нестационарных торговых объектов для осуществления мелко розничной торговли – всего по Отрадненскому району предусмотрено 82 нестационарных торговых места, из них 13 – на территории Бесстрашненского сельского поселения, 5 – на территории Благодарненского сельского поселения, 4 – на территории Красногвардейского сельского поселения, 2 – на территории Малотенгинского сельского поселения, 1 – на территории Маякского сельского поселения, 2 – на территории Надежненского сельского поселения, 27 - на территории Отрадненского сельского поселения, 6 – на территории Подгорненского сельского поселения, 2 – на территории Подгорносинюхинского сельского поселения, 7 – на территории Попутненского сельского поселения, 1 - на территории Рудьевского сельского поселения, 9 – на территории Спокойненского сельского поселения, 3 – на территории Удобненского сельского поселения. | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Сбор и анализ актуальной информации о состоянии конкурентной среды на рынке розничной торговли. | Обеспечение максимальной доступности информации и прозрачности условий работы на товарном рынке.  Отчет в уполномоченный орган. | 2020-2022 | Доля организаций частной формы собственности в сфере розничной торговли, процентов. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел торговли и защиты прав потребителей администрации муниципального образования Отрадненский район; отдел экономики администрации муниципального образования Отрадненский район. |
| 7.2. | Содействие реализации собственной выращенной продукции в личных подсобных хозяйствах, в крестьянско-фермерских хозяйствах в целях сбыта на рынках и ярмарках, в том числе ярмарках «выходного дня». | Расширение рынка сбыта путем увеличения количества торговых мест. | 2020-2022 | Количество мест на рынках и ярмарках, единиц. | 491 | 509 | 509 | 517 | 517 | Отдел торговли и защиты прав потребителей администрации муниципального образования Отрадненский район; управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Отрадненский район, администрации сельских поселений Отрадненского района (по согласованию). |
| 7.3. | Мероприятия по повышению уровня профессиональной подготовки и квалификации работников потребительской сферы | Повышение грамотности руководителей торговых объектов в области торговой деятельности, консультирование по вопросам изменений в законодательстве, регламентирующем торговую деятельность | 2020-2022 | Охват хозяйствующих субъектов в обучении, единиц | 73 | 75 | 75 | 78 | 78 | Отдел торговли и защиты прав потребителей администрации муниципального образования Отрадненский район; управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Отрадненский район, администрации сельских поселений Отрадненского района (по согласованию). |
| 1. Рынок бытовых услуг | | | | | | | | | | |
| На территории муниципального образования Отрадненский район оказывается около 47 видов бытовых услуг в стационарных объектах. В настоящее в отрасли оказания бытовых услуг занято более 300 человек, в том числе индивидуальных предпринимателей - 84 , юридических лиц – 7, наемных работников - 234.  В труднодоступных населенных пунктах Отрадненского района оказывается 7 видов выездных бытовых услуг (парикмахерские, ритуальные услуги, услуги по ремонту бытовой техники, химической чистки, ремонту обуви, пошиву и ремонту одежды, распиловке древесины), путем приема заявок от населения. Так в 2019 году было охвачено 44 населенных пункта, оказано выездных услуг на сумму 4430,3 тыс руб., 2018 году было охвачено 43 населенных пункта, оказано выездных услуг на сумму 3501,2 тыс. рублей, в 2017 году охвачено 42 населенных пункта, оказано услуг на 3310 тыс. рублей. Прирост в 2019 году по сравнению с 2018 годом по охвату населенных пунктов составил 102,3%, по сумме оказанных услуг – 126,5 %. В 2018 году по сравнению с 2017 годом по охвату населенных пунктов составил 102,3%, по сумме оказанных услуг – 105,7 %. | | | | | | | | | | |
| 8.1. | Информирование уполномоченных контрольно-надзорных органов о выявленных фактах осуществления предпринимательской деятельности по оказанию бытовых услуг без оформления в соответствии с действующим налоговым и трудовым законодательством Российской Федерации. | Повышение удовлетворенности потребителей в качественных бытовых услугах.  Ежеквартальное проведение мониторинга. | 2020-2022 | Количество хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере бытовых услуг, единиц. | 284 | 312 | 326 | 326 | 326 | Отдел торговли и защиты прав потребителей администрации муниципального образования Отрадненский район; администрации сельских поселений Отрадненского района (по согласованию). |
| 1. Рынок санаторно-курортных и туристских услуг | | | | | | | | | | |
| На территории муниципального образования Отрадненский район действуют три гостиницы.  - Гостевой дом "Термопарк "Аметист"" (ИП Н.А.Осепьян) с применением термальных источников - номерной фонд - 33 номера, 86 мест, категория классификации «две звезды».  - Гостевой дом "Виктория" (ИП В.В.Келин)- номерной фонд - 14 номеров, 30 мест, категория классификации «без звезд».  - Гостиница ИП Е.В. Стафеева- номерной фонд - 5 номеров, 10 мест,  На территории муниципального образования Отрадненский район действуют 4 объекта туристского показа: три музея - «Отрадненский историко – археологический музей», «Музей Ленинградского блокадного детского дома № 26», «Дом – музей Т.Г.Соломаха» и городище «Ильич».  Отрадненский район сохранил во многом первозданную природу с широкими лугами таинственными горными ущельями кристальными речками и ручьями и огромного количества пещер. Отрадненский район для туристов интересен не только заповедной природой, но множеством исторических памятников. Здесь в большом количестве можно увидеть древние курганы.  Имеются широкие возможности для развития в районе пешеходного, автомобильного, велосипедного, конного Агро туризма, альпинизма, скалолазания, различных видов экстремального туризма – дельта - и пара планеризма. Уникальность Отрадненскому району также придает богатейшая гидроминеральная база региона, которая представлена минеральными водами бальнеологического и питьевого профиля, лечебными грязями. | | | | | | | | | | |
| 9.1. | Информирование уполномоченных контрольно-надзорных органов о выявленных фактах осуществления предпринимательской деятельности в сфере оказания услуг по размещению отдыхающих, гостиничного бизнеса, оказания экскурсионных услуг в муниципальном образовании Отрадненский район без оформления в соответствии с действующим налоговым и трудовым законодательством Российской Федерации. | Повышение удовлетворенности потребителей в качественных услугах по размещению отдыхающих и гостиничного бизнеса. | 2020-2022 | Прирост числа коллективных средств размещения на рынке санаторно-курортных и туристских услуг, процентов к 2018 году. | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | Отдел экономики администрации муниципального образования Отрадненский район. |
| 9.2. | Ведение единой системы информационного обеспечения санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края. | Формирование объективной информации об участниках товарного рынка. | 2020-2022 | Формирование, ежегодное наполнение и актуализация единой системы информационного обеспечения санаторно-курортного и туристского комплекса. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Отдел экономики администрации муниципального образования Отрадненский район. |
| доля организаций частной формы собственности на рынке санаторно-курортных и туристских услуг, процентов. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел экономики администрации муниципального образования Отрадненский район |
| 1. Рынок финансовых услуг | | | | | | | | | | |
| На территории муниципального образования Отрадненский район оказывают услуги по кредитованию семь организации: дополнительный офис № 3349/3/49 в ст. Отрадной Краснодарского края РФ ОАО «Россельхозбанк», РНКБ «ПАО» операционный офис № 335 в ст. Отрадной, универсальный дополнительный офис Армавирского отделения ПАО Сбербанка 8619/0573, дополнительный офис КБ «Кубань-Кредит» ООО, «Совкомбанк, ООО «Русфинанс», ООО «Экоплюс».  Во всех 14 поселениях работают 14 внутренних структурных подразделений Сбербанка, 19 консультационных площадок для проведения разъяснительной работы с населением.  На территории Отрадненского района действуют три страховых организации: ПАО «Росгосстрах», ООО «СК «Верна», ПАО ГСК «Югория».  В целях развития инфраструктуры страхового рынка, а также обеспечения охвата населения страховыми услугами на территории Отрадненского сельского поселения работает 2 точки продаж страховых продуктов Отрадненского клиентского офиса Краснодарского филиала ООО «Верна», открыта точка продаж в районе рынка муниципального образования (магазин «Астонир»), на территории Передовского и Спокойненского сельского поселения работают агенты филиала ООО «Верна».  На территории Отрадненского, Малотенгинского, Красногвардейского сельских поселений работают агенты агентства филиала ПАО «Росгосстрах», на территориях Передовского, Спокойненского, Попутненского сельских поселений – страховые консультанты агентства филиала ПАО «Росгосстрах».  В Удобненском, Передовском, Попутненском, Отрадненском, Красногвардейском сельских поселениях работают агенты–консультанты агентства филиала ПАО ГСК «Югория».  За первое полугодие 2019 года объем кредитов, предоставленный предприятиям и населению муниципального образования Отрадненский район, составило около 325 965 тыс. рублей. Остатки по вкладам граждан составили 1685528 тыс. рублей. В целях повышения доступности финансовых услуг в муниципальном образовании Отрадненский район проводится комплекс мероприятий по повышению финансовой грамотности и предупреждению деятельности на территории муниципального образования Отрадненский район организаций, обладающих признаками «финансовых пирамид». Мероприятия как в рамках федерального проекта Министерства финансов Российской Федерации, так и в рамках региональных программ (подпрограмма «Финансовое просвещение населения Краснодарского края»). По итогам 2019 года мероприятиями по повышению финансовой грамотности охвачено 29% населения Краснодарского края.  Административных барьеров для входа на рынок частных финансовых организаций нет. В то же время имеются на финансовом рынке следующие проблемные вопросы: неравномерная обеспеченность банковской инфраструктурой, низкая информированность о финансовых продуктах, услугах и способах их получения, недостаточный уровень финансовой грамотности населения и организаций. | | | | | | | | | | |
| 10.1. | Информационное взаимодействие при реализации мероприятий по повышению уровня финансовой грамотности населения. | Увеличение охвата населения мероприятиями по повышению финансовой уровня финансовой грамотности. | 2020-2022 | Доля населения, принявшего участие в мероприятиях по повышению уровня финансовой грамотности, от общей численности населения Краснодарского края, процентов. | 27,5 | 29 | 30 | 30,5 | 31 | Отдел экономики администрации муниципального образования Отрадненский район; отдел торговли и защиты прав потребителей администрации муниципального образования Отрадненский район; отдел образования администрации муниципального образования Отрадненский район. |
| 10.2. | Создание условий для повышения доступности платежных услуг для населения на территории муниципального образования Отрадненский район (в том числе в отдаленных, малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах). | Рост доступности платежных услуг. | 2020-2022 | Количество устройств по приему платежных карт, тыс.штук. | 15 | 17 | 20 | 22 | 25 | Отдел экономики администрации муниципального образования Отрадненский район; отдел торговли и защиты прав потребителей администрации муниципального образования Отрадненский район. |
| 1. Рынок водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | | | |
| Основными поставщиками услуг водоснабжения и водоотведения на территории Отрадненского района являются ГУП КК ССВУК «Курганинский групповой водопровод», ООО «Спокойненское водопроводное хозяйство», ООО «Попутненское водопроводное хозяйство», ООО «Коммунальник».  Источниками водоснабжения Отрадненского района являются скважины в количестве 54 ед. и водозаборные сооружения которые на протяжении нескольких лет реконструировались и были введены в эксплуатацию в апреле 2018 года, что позволило жителям ст. Отрадной получать более качественную воду и в полном объеме. Протяженность сетей водоснабжения составляет 486 км, износ – 22 %.  В Отрадненском районе услугами централизованной канализации обеспеченно 3 % населения от общего числа жителей района.  Очистные сооружения ст. Отрадной производительностью 600 м3 в сутки. Протяженность канализационной сети составляет 5,5 км.  Предприятия ЖКХ находятся в сложных экономических условиях, однако им удалось сохранить коллективы, материально-техническую базу и выполнять все работы по модернизации, ремонту и обслуживанию водо-канализационного комплекса.  За счет всех видов источников финансирования предприятия совместно с органами местного самоуправления в 2018 году выполнены ремонтно-восстановительные работы на водопроводных и канализационных сетях на сумму более 4,505 млн. рублей, что позволило улучшить качество представляемых населению слуг и снизить количество аварийных ситуаций.  Выполнение мероприятий по ремонту и замене водопроводных сетей, строительству водозаборов на территории поселений Отрадненского района позволит снизить потери воды в системе водоснабжения. Строительство водозаборных сооружений позволило обеспечить населенные пункты централизованным водоснабжением и повысило качество предоставляемых услуг по подаче воды, появится дополнительная возможность подключения новых потребителей. | | | | | | | | | | |
| 11.1. | Реорганизация государственных унитарных предприятий Краснодарского края, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения | Повышение экономической эффективности хозяйствующих субъектов на товарном рынке.  Снижение государственного присутствия на товарном рынке.  Обеспечение максимальной доступности информации и прозрачности условий работы на товарном рынке.  Отчет в министерство экономики Краснодарского края . | 2020-2022 | Доля полезного отпуска ресурсов, реализуемых государственными и муниципальными унитарными предприятиями, в общем объеме таких ресурсов, реализуемых в регионе, процентов. | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | Отдел капитального строительства и единого заказчика администрации муниципального образования Отрадненский район; отдел земельных и имущественных отношений администрации муниципального образования Отрадненский район. |
| 11.2. | Передача в эксплуатацию путем заключения концессионных соглашений систем водоснабжения (водоотведения) в муниципальном образовании Отрадненский район. |

| Наименование  системного мероприятия | Решаемая проблематика | Срок исполнения  мероприятия | Результат исполнения  мероприятия | Ответственный  разработчик | Ответственный исполнитель, соисполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел II. Системные мероприятия, направленные на развитие конкуренции в муниципальном образовании Отрадненский район | | | | | |
| Мероприятия, направленные на развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | |
| Проведение конгрессно-выставочных мероприятий с участием товаропроизводителей Отрадненского района. | Недостаточное информирование потенциальных потребителей о выпускаемой продукции предприятиями муниципального образования Отрадненский район. | За 6 месяцев и за год. | Увеличение числа проинформированных потребителей выпускаемой предприятиями Краснодарского края продукции. | Отдел экономики администрации муниципального образования Отрадненский район; отдел торговли и защиты прав потребителей администрации муниципального образования Отрадненский район. | Отдел экономики администрации муниципального образования Отрадненский район; отдел торговли и защиты прав потребителей администрации муниципального образования Отрадненский район. |
| Мероприятия, направленные на обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | | | | | |
| Расширение практики проведения совместных закупок. | Устранение случаев (снижение количества) осуществления закупки у единственного поставщика в соответствии с частью 1 пунктами 4, 5 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». | 2020 - 2022 | Снижение доли закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (по количеству), осуществленных в соответствии с частью 1 пунктами 4, 5 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» не менее чем на 5 % ежегодно | МКУ Центр закупок и услуг администрации муниципального образования Отрадненский район. | МКУ Центр закупок и услуг администрации муниципального образования Отрадненский район. |
| Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также на снижение административных барьеров | | | | | |
| Проведение мониторинга с целью определения административных барьеров, экономических ограничений, иных факторов, являющихся барьерами входа на рынок (выхода с рынка), и их устранение. | Избыточные ограничения для деятельности субъектов предпринимательства. | 2020 - 2022 | Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, снижение административных барьеров. | Отдел экономики муниципального образования Отрадненский район. | Отдел экономики администрации муниципального образования Отрадненский район. |
| Оптимизация процессов предоставления муниципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности путем сокращения сроков их оказания и снижения их стоимости. | Недостаточный уровень удовлетворенности качеством и условиями предоставления услуг их получателями. | 2020 - 2022 | Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования и снижение административных барьеров. | Отдел экономики муниципального образования Отрадненский район. | Отдел экономики администрации муниципального образования Отрадненский район. |
| Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. | Выявление положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и  инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов  предпринимательской и инвестиционной деятельности и местных бюджетов. | 2020 - 2022 | Проведение оценки регулирующего воздействия в отношении всех проектов муниципальных нормативных правовых актов, относящихся к соответствующей предметной области (100%).  Проведение экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в соответствии с утвержденными планами (100%). | Отдел экономики муниципального образования Отрадненский район. | Отдел экономики администрации муниципального образования Отрадненский район. |
| Улучшение условий ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности в муниципальном образовании Отрадненский район. | Создание наиболее комфортных и без барьерных условий для инвесторов и предпринимателей на территории муниципального образования Отрадненский район | 2020 - 2022 | Внедрение целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации. | Отдел экономики администрации муниципального образования Отрадненский район. | Отдел экономики администрации муниципального образования Отрадненский район. |
| Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления в рамках полномочий органов местного самоуправления муниципальном образовании Отрадненский район, закрепленных за ними законодательством Российской Федерации, объектами муниципальной собственности, а также на ограничение влияния муниципальных предприятий на конкуренцию | | | | | |
| Оптимизация количества государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий. | Принятие решений о  реорганизации или ликвидации неэффективных  ГУПов и МУПов. | 2020 - 2022 | Сокращение количества унитарных предприятий, осуществляющих  деятельность на товарных рынках с развитой  конкуренцией, путем приватизации, ликвидации либо реорганизации. | Отдел капитального строительства и единого заказчика администрации муниципального образования Отрадненский район; отдел земельных и имущественных отношений администрации муниципального образования Отрадненский район. | Отдел капитального строительства и единого заказчика администрации муниципального образования Отрадненский район; отдел земельных и имущественных отношений администрации муниципального образования Отрадненский район. |
| Опубликование и актуализация на информационном портале муниципального образования Отрадненский район в сети "Интернет" информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Отрадненского района, включая сведения о наименованиях объектов, их местонахождении, характеристиках и целевом назначении объектов, существующих ограничениях их использования и обременение правами третьих лиц. | Обеспечение равных условий доступа к информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в государственной собственности Краснодарского края, включая сведения о наименованиях объектов, их местонахождении, характеристиках и целевом назначении объектов, существующих ограничениях их использования и обременение правами третьих лиц. | 2020 - 2022 | Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности. | Отдел земельных и имущественных отношений администрации муниципального образования Отрадненский район. | Отдел земельных и имущественных отношений администрации муниципального образования Отрадненский район. |
| Мероприятия, направленные на создание условий для недискриминационного доступа хозяйствующих субъектов на товарные рынки | | | | | |
| Выявление факторов, сдерживающих развитие конкуренции на территории муниципального образования Отрадненский район. | Наличие административных барьеров для вхождения на конкурентные товарные рынки частных компаний. | 2020 - 2022 | Создание условий доступа хозяйствующим субъектам на товарные рынки, мониторинг наличия административных барьеров входа на рынки. | Отдел экономики администрации муниципального образования Отрадненский район. | Отдел экономики администрации муниципального образования Отрадненский район. |
| Оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям Краснодарского края в реализации произведённой ими сельскохозяйственной продукции:   1. организация торговли в формате «ярмарки выходного дня», «фермерский дворик» на торговых площадках муниципальных образований; 2. проведение сезонных сельскохозяйственных ярмарок на территориях муниципальных образований; 3. организация выездной торговли непосредственно сельхоз товаропроизводителями; 4. проведение инфотуров, закупочных сессий для местных производителей с целью увеличения доли местной продукции в торговой сети | Расширение инфраструктуры реализации произведённой сельскохозяйственной продукции на территории муниципального образования Отрадненский район. | 2020 - 2022 | Повышение возможности для сельскохозяйственных товаропроизводителей для реализации произведённой ими сельскохозяйственной продукции и повышению доступности продуктов питания местного производства для населения муниципального образования Отрадненский район. | Отдел торговли и защиты прав потребителей администрации муниципального образования Отрадненский район. | Отдел торговли и защиты прав потребителей администрации муниципального образования Отрадненский район; управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Отрадненский район; администрации сельских поселений (по согласованию). |
| Проведение мониторинг состояния и развития конкуренции на товарных рынках Отрадненского района. | Оценка состояния конкуренции субъектами предпринимательской деятельности и определение удовлетворённости потребителей качеством товаров, работ и услуг и состоянием ценовой конкуренции. | 2020 - 2022 | Наличие актуальной информации о состоянии конкуренции на товарных рынках и степени удовлетворённости потребителей качеством товаров, работ и услуг и состоянием ценовой конкуренции. | Отдел экономики администрации муниципального образования Отрадненский район. | Отдел экономики администрации муниципального образования Отрадненский район. |
| Мероприятия, направленные на обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в социальной сфере | | | | | |
| Включение пунктов о необходимости сохранения целевого использования государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества в концессионные соглашения, соглашения о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве с организациями, осуществляющими деятельность в социальной сфере. | Обеспечение и сохранение целевого использования государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества в социальной сфере. | 2020 - 2022 | Обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в социальной сфере. | Отдел земельных и имущественных отношений администрации муниципального образования Отрадненский район. | Отдел земельных и имущественных отношений администрации муниципального образования Отрадненский район. |
| Мероприятия, направленные на содействие развитию практики применения механизмов государственно-частного и муниципально-частного партнерства, в том числе практики заключения концессионных соглашений, в социальной сфере (детский отдых и оздоровление, спорт, здравоохранение, социальное обслуживание, дошкольное образование, культура, развитие сетей подвижной радиотелефонной связи в сельской местности, малонаселенных и труднодоступных районах) | | | | | |
| Содействие развитию практики применения механизмов государственно-частного и муниципально-частного партнерства, в том числе практики заключения концессионных соглашений, в социальной сфере на региональном и муниципальном уровнях. | Снижение нагрузки на региональные и местные бюджеты, привлечение дополнительного финансирования на реализацию социально значимых проектов; выявление лучших практик использования механизмов государственно-частного и муниципально-частного партнерства. | 2020-2022 | Заключение соглашений в социальной сфере с применением механизмов государственно-частного и муниципально-частного партнерства, в том числе заключение концессионных соглашений в данной сфере. | Отдел капитального строительства и единого заказчика администрации муниципального образования Отрадненский район. | Отдел капитального строительства и единого заказчика администрации муниципального образования Отрадненский район; отдел по социальным вопросам администрации муниципального образования Отрадненский район. |
| Мероприятия, направленные на повышение в Краснодарском крае цифровой грамотности населения, муниципальных служащих и работников бюджетной сферы в рамках соответствующей региональной программы | | | | | |
| В рамках реализации регионального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" планируется реализация программы профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов местного самоуправления муниципального образования Отрадненский район, осуществляющих управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды. | Предусмотрено повышение квалификации педагогических работников общего образования, в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна". ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации". | 2020 - 2022 | Обеспечение повышения цифровой грамотности работников бюджетной сферы образования муниципального образования Отрадненский район. | Отдел образования администрации муниципального образования Отрадненский район. | Отдел образования администрации муниципального образования Отрадненский район. |
| Обучение муниципальных служащих. | Обучение муниципальных служащих компетенциям, необходимым для цифровой трансформации государственного и муниципального управления. | 2020 - 2022 | Обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики.  Изучение муниципальными служащими и работниками подведомственных учреждений лучшего международного опыта развития цифровой экономики и умных технологий. | Организационно-кадровый отдел администрации муниципального образования Отрадненский район. | Организационно-кадровый отдел администрации муниципального образования Отрадненский район. |
| Мероприятия, направленные на обеспечение равных условий доступа к информации об имуществе, находящемся в собственности муниципального образования Отрадненский район, в том числе имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, о реализации такого имущества или предоставлении его во владение и (или) пользование, а также о ресурсах всех видов, находящихся в муниципальной собственности, путем размещения указанной информации на информационном портале уполномоченного органа в сети "Интернет" | | | | | |
| Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), а также организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, о свободном имуществе, находящемся в муниципальной собственности муниципального образования Отрадненский район, включенном в перечни имущества, утвержденные в соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 209-ФЗ), путем размещения соответствующей информации на информационном портале (интернет-портале) МСП Краснодарского края (www.mbkuban.ru), а также на инвестиционном портале муниципального образования Отрадненский район. | Обеспечение равных условий доступа субъектов МСП и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, к информации о свободном имуществе, находящемся в государственной собственности Краснодарского края и муниципальной собственности муниципальных образований Краснодарского края, включенном в перечни имущества, утвержденные в соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона № 209-ФЗ, в рамках оказания органами исполнительной власти Краснодарского края, государственными унитарными предприятиями и учреждениями Краснодарского края, органами местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края, муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями имущественной поддержки субъектам МСП, а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, в соответствии с положениями статьи 18 Федерального закона № 209-ФЗ. | 2020-2022 | В аренду субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру  поддержки субъектов МСП, сдано не менее 673 объектов недвижимого имущества (здания, помещения, сооружения, земельные участки), находящихся в государственной собственности Краснодарского края и муниципальной собственности муниципальных образований Краснодарского края, включенных в перечни имущества, предусмотренные статьей 18 Федерального закона № 209-ФЗ. | Отдел земельных и имущественных отношений администрации муниципального образования Отрадненский район. | Отдел земельных и имущественных отношений администрации муниципального образования Отрадненский район; отдел экономики администрации муниципального образования Отрадненский район. |
| Мероприятия, направленные на мобильность трудовых ресурсов, способствующую повышению эффективности труда, включающую предварительное исследование потребностей товарного рынка, обучение и привлечение рабочей силы с квалификацией, соответствующей потребностям товарного рынка, в том числе привлечение высококвалифицированной рабочей силы из-за рубежа (приоритетом являются научно-технологические кадры) | | | | | |
| Реализация мероприятий регионального проекта **«Системные меры по повышению производительности труда» с целью** создания новых форматов поддержки предприятий-участников для сохранения непрерывной заинтересованности в улучшениях и росте производительности труда, включая поддержку выхода на новые рынки (внутренние и внешние), участие в пилотных проектах по цифровой трансформации. | Снижение административных барьеров, препятствующих повышению производительности труда, стимулирование предприятий к повышению производительности, формирование системы подготовки высококвалифицированных кадров. | 2020-2022 | Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики, увеличение количества средних и крупных предприятий, вовлеченных в реализацию региональной программы. | Отдел экономики администрации муниципального образования Отрадненский район. | Отдел экономики администрации муниципального образования Отрадненский район. |
| Реализация мероприятий регионального проекта «**Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» с целью с**овершенствования бизнес-моделей предприятий и внедрение изменений, касающихся, в том числе управления, производства, логистики, сбыта. | Увеличение количества предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением, региональным управлением, а также самостоятельно. | Отдел экономики администрации муниципального образования Отрадненский район | Отдел экономики администрации муниципального образования Отрадненский район |
| Мероприятия, направленные на повышение уровня финансовой грамотности населения (потребителей) и субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе путем увеличения доли населения Краснодарского края, прошедшего обучение по повышению финансовой грамотности в рамках Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 г. № 2039-р | | | | | |
| Реализация мероприятий подпрограммы «Финансовое просвещение населения Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края», утверждённой постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 г. № 943. | Повышение уровня финансовой грамотности населения. | 2020 - 2022 | Доля населения Краснодарского края, принявшего участие в мероприятиях по повышению уровня финансовой грамотности населения Краснодарского края, от общей численности населения Краснодарского края к 2021 году – 31%. | Отдел экономики администрации муниципального образования Отрадненский район. | Отдел экономики администрации муниципального образования Отрадненский район. |
| Оказание содействия в организации мероприятий по повышению уровня финансовой грамотности предприятий потребительской сферы. | Высокие барьеры доступа к финансовым ресурсам, нестабильность законодательства. | 2020-2022 | Повышение уровня финансовой грамотности субъектов малого предпринимательства на рынках торговли и бытовых услуг, ориентация в условиях изменения законодательства. | Отдел торговли и защиты прав потребителей администрации муниципального образования Отрадненский район. | Отдел торговли и защиты прав потребителей администрации муниципального образования Отрадненский район. |
| Мероприятия, направленные на увеличение доли опрошенного населения, положительно оценивающего удовлетворенность (полностью или частично удовлетворенного) работой хотя бы одного типа финансовых организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования Отрадненский район и Краснодарского края | | | | | |
| Организация проведения опросов по вопросам состояния доступности и удовлетворенности населения работой финансовых организаций, расположенных на территории Краснодарского края и предоставляемыми ими услугами. | Удовлетворённость населения работой финансовых организаций (полностью или частично удовлетворённого работой хотя бы одного типа финансовых организаций). | 2020-2020 | Повышение доли опрошенного экономически активного населения Краснодарского края, положительно оценивающего удовлетворённость работы финансовых организаций к 2021 году. | Отдел экономики администрации муниципального образования Отрадненский район. | Отдел экономики администрации муниципального образования Отрадненский район; администрации сельских поселений Отрадненского района (по согласованию). |
| Мероприятия, направленные на повышение доступности финансовых услуг для субъектов экономической деятельности | | | | | |
| Создание условий для повышения доступности финансовых услуг для населения на территории Краснодарского края (в том числе в отдаленных, малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах). | Повышение доступности финансовых услуг для населения на территории Краснодарского края. | 2020-2022 | Увеличение количества устройств по приему платежных карт Увеличение доли объема безналичных операций, осуществленных с использованием платежных карт. | Отдел экономики администрации муниципального образования Отрадненский район. | Отдел экономики администрации муниципального образования Отрадненский район;  администрации сельских поселений Отрадненского района (по согласованию). |
| Мероприятия, направленные на обучение муниципальных служащих и работников их подведомственных предприятий и учреждений основам государственной политики в области развития конкуренции и антимонопольного законодательства Российской Федерации | | | | | |
| Повышение квалификации муниципальных служащих и работников подведомственных учреждений основам государственной политики по развитию конкуренции и антимонопольного законодательства. | Совершенствование и повышение компетенций, необходимых для профессиональной деятельности, а также повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. | 2020-2022 | Совершенствование и повышение компетенций, необходимых для профессиональной деятельности, а также повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. | Организационно-кадровый отдел администрации муниципального образования Отрадненский район; юридический отдел администрации муниципального образования Отрадненский район; отдел экономики администрации муниципального образования Отрадненский район. | Организационно-кадровый отдел администрации муниципального образования Отрадненский район. |
| Проведение мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства. | Совершенствование и повышение компетенций, необходимых для профессиональной деятельности, а также повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. | 2020-2022 | Совершенствование и повышение компетенций, необходимых для профессиональной деятельности, а также повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. | Организационно-кадровый отдел администрации муниципального образования Отрадненский район; отдел экономики администрации муниципального образования Отрадненский район. | Отдел экономики администрации муниципального образования Отрадненский район. |
| Проведение семинаров по вопросам реализации законодательства о контрактной системе в сфере закупок. | Совершенствование и повышение компетенций, необходимых для профессиональной деятельности, а также повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. | 2020-2022 | Совершенствование и повышение компетенций, необходимых для профессиональной деятельности, а также повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. | МКУ Центр закупок и услуг администрации муниципального образования Отрадненский район. | МКУ Центр закупок и услуг администрации муниципального образования Отрадненский район; отдел экономики администрации муниципального образования Отрадненский район. |
| Внедрение лучших региональных практик содействия развитию конкуренции и практик содействия развитию конкуренции, рекомендованных для внедрения на территории муниципального образования Отрадненский район. | Повышение уровня деятельности по содействию развитию конкуренции на товарных рынках Краснодарского края. | 2020-2022 | Повышение уровня деятельности по содействию развитию конкуренции на товарных рынках муниципального образования Отрадненский район. | Отдел экономики администрации муниципального образования Отрадненский район. | Отдел экономики администрации муниципального образования Отрадненский район. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел III. Организационно-методическое обеспечение реализации в Краснодарском крае стандарта развития конкуренции  в субъектах Российской Федерации (далее- Стандарт) | | | |
| Наименование системного мероприятия | Срок исполнения мероприятия | Результаты исполнения мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Разработка, корректировка, реализация и мониторинг планов мероприятий по содействию развитию конкуренции в курируемых сферах деятельности (далее - ведомственные планы мероприятий) и планов мероприятий ("дорожных карт") по содействию развитию конкуренции в муниципальных районах и городских округах (далее - муниципальные планы мероприятий) по реализации мероприятий «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции. | 2020 - 2021 | Выполнение администрацией муниципального образования Отрадненский район требований Стандарта. | Отдел экономики администрации муниципального образования Отрадненский район; отдел торговли и защиты прав потребителей администрации муниципального образования Отрадненский район; отдел капитального строительства и единого заказчика администрации муниципального образования Отрадненский район; отдел земельных и имущественных отношений администрации муниципального образования Отрадненский район; управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Отрадненский район. |
| Проведение мониторинга, анализа и оценки состояния и развития конкуренции на товарных рынках муниципального образования Отрадненский район | 2020 - 2021 | Выполнение требований Стандарта в части проведения мониторинга состояния и развития конкуренции на товарных рынках Отрадненского района. | Отдел экономики администрации муниципального образования Отрадненский район; отдел образования администрации муниципального образования Отрадненский район. |
| Информационное освещение в средствах массовой информации, в том числе в сети Интернет, деятельности по содействию развитию конкуренции. | 2020 - 2022 | Выполнение отраслевыми органами местного самоуправления муниципального образования Отрадненский район требований Стандарта. | Отдел экономики администрации муниципального образования Отрадненский район. |
| Подготовка доклада о состоянии и развитии  конкуренции на товарных рынках муниципального образования Отрадненский район. | 2020 - 2022 | Оценка результатов внедрения  в муниципальном образовании Отрадненский район Стандарта. | Отдел экономики администрации муниципального образования Отрадненский район. |
| Внедрение лучших региональных практик содействия развитию конкуренции, рекомендованных для внедрения на территории субъектов Российской Федерации. | 2020 - 2022 | Повышение результативности и эффективности деятельности отраслевых органов местного самоуправления муниципального образования Отрадненский район по реализации Стандарта. | Отдел экономики администрации муниципального образования Отрадненский район. |

Исполняющий обязанности

первого заместителя главы муниципального

образования Отрадненский район Р.А.Нагаева