УТВЕРЖДЕН

решением территориальной

избирательной комиссии Отрадненская

от 7 февраля 2019 года № 111/664-3

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению муниципальных выборов на территории**

**муниципального образования Отрадненский район**

**(дата голосования 31 марта 2019 года с сокращением сроков на одну треть)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата официального опубликования решения**  **Совета депутатов Подгорносинюхинского сельского поселения Отрадненского района третьего созыва от 4 февраля 2019 года № 192 «О назначении досрочных выборов главы Подгорносинюхинского**  **сельского поселения Отрадненского района»** | **– 7 февраля 2019 года** |
| **День голосования** | **– 31 марта 2019 года** |

| **№ п/п** | **Содержание мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнители** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ОБРАЗОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ** | | |
|  | Публикация списков избирательных участков с указанием их номеров и границ либо перечня населенных пунктов, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования при проведении муниципальных выборов | Не позднее 3 марта 2019 года  **(п. 7 ст. 19 ФЗ, ч. 6 ст. 10 КЗ)** | Глава местной администрации сельского поселения |
|  | **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ** | | |
|  | Сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий  – опубликование объявления о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий | С 8 по 28 февраля 2019 года  **(п. 12 Порядка[[1]](#footnote-1))**  Совместно с публикацией решения Совета депутатов поселения об объявлении выборов | ТИК Отрадненская  ТИК Отрадненская |
|  | **СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ** | | |
|  | Представление сведений об избирателях в избирательную комиссию, организующую выборы | Сразу после назначения  дня голосования  **(п. 6 ст. 17 ФЗ, ч. 6 ст. 11 КЗ)** | Глава местной администрации муниципального района, иные уполномоченные на то федеральным законодательством органы или уполномоченные должностные лица |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующую участковую избирательную комиссию | Не позднее 20 марта 2019 года  **(п. 13 ст. 17 ФЗ, ч. 8 ст. 11 КЗ)** | ТИК Отрадненская |
|  | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | С 20 марта 2019 года  **(п. 15 ст. 17 ФЗ, ч. 1 ст. 13 КЗ)** | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение печатью участковой комиссии | Не позднее 30 марта 2019 года  **(п. 14 ст. 17 ФЗ, ч. 12 ст. 11 КЗ)** | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
|  | **ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ** | | |
|  | Выдвижение кандидатов и представление документов в избирательную комиссию, организующую выборы | Со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, но не позднее 28 февраля 2019 года (рекомендуется учитывать, что срок представления документов на регистрацию заканчивается в 18 часов 28 февраля 2019 года)  **(ч. 1 ст. 18 КЗ)** | Гражданин Российской Федерации, обладающий пассивным избирательным правом, политические партии, имеющие в соответствии с федеральным законом право участвовать в выборах, либо их региональные отделения или иные структурные подразделения, общественные объединения, имеющие в соответствии с федеральным законом право участвовать в муниципальных выборах |
|  | Выдача письменного подтверждения получения документов о выдвижении | Незамедлительно после получения документов о выдвижении  **(ч. 3 ст. 71 КЗ)** | ТИК Отрадненская |
|  | Направление на проверку сведений, представленных кандидатом | Незамедлительно после получения  документов о выдвижении  **(ч. 6 ст. 19 КЗ)** | ТИК Отрадненская |
|  | Проверка достоверности:  - биографических данных (в том числе о наличии судимости, двойного гражданства);  - сведений о доходах и имуществе кандидата | в течение 7 дней со дня их поступления в соответствующий орган  в течение 14 дней со дня их поступления в соответствующий орган  **(ч. 6 ст. 19 КЗ)** | Соответствующие органы и организации |
|  | Сбор подписей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидатов, выдвижение которых должно быть обеспечено подписями избирателей | Со дня, следующего за днем получения избирательной комиссией уведомления о выдвижении кандидата  **(п. 1 ст. 34 ФЗ, ч. 3 ст. 20 КЗ)** | Кандидат, избирательное объединение, дееспособный гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего кандидата (до 5 человек) | В течение 4 дней со дня поступления письменного заявления кандидата  **(ч. 1 ст. 27 КЗ)** | ТИК Отрадненская |
|  | Регистрация уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата (не более одного человека) | В течение 2 суток с момента представления в избирательную комиссию документов, указанных в части 4  статьи 77 и части 7 статьи 93 КЗ  **(ч. 10 ст. 41 КЗ)** | ТИК Отрадненская |
|  | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, документов для регистрации кандидата | Не позднее 18 часов 28 февраля 2019 года  **(ч. 1 ст. 21 КЗ)** | Кандидаты |
|  | Проверка порядка выдвижения, порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверности данных, содержащихся в подписных листах, представленных кандидатами | В течение 7 дней со дня представления документов на регистрацию  **(ч. 1 ст. 22 КЗ)** | ТИК Отрадненская, соответствующие органы и организации |
|  | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений, отсутствии каких – либо документов, предусмотренных законом для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов) и их регистрации или несоблюдения требований закона к оформлению документов | Не позднее чем за 2 дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата  **(п. 1.1 ст. 38 ФЗ, ч. 1.1 ст. 23 КЗ)** | ТИК Отрадненская |
|  | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, представление копий ранее не представленных копий документов (паспорта и иных документов, подтверждающих указанные в заявлении кандидата сведения об образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что кандидат является депутатом) | Не позднее чем за 1 день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата  **(п. 1.1 ст. 38 ФЗ, ч. 1.1 ст. 23 КЗ)** | Кандидаты |
|  | Представление сведений об изменениях, произошедших после регистрации кандидата, в ранее представленных им данных в связи с переменой кандидатом фамилии, либо имени, либо отчества, основного места работы или службы, занимаемой должности, рода занятий, места жительства, заменой паспорта, вступлением после регистрации в силу обвинительного приговора суда | Не позднее чем в трехдневный срок со дня наступления соответствующего события, а при его наступлении за пять или менее дней до дня голосования - незамедлительно, но не позднее  17.00 часов 29 марта 2019 года  **(ч. 6.1 ст. 23 КЗ)** | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Передача копии итогового протокола проверки подписных листов по каждому кандидату, которые представили подписи избирателей | Не позднее чем за двое суток до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата  **(ч. 16 ст. 22 КЗ)** | ТИК Отрадненская |
|  | Реализация кандидатом права на назначение членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса | В избирательную комиссию, организующую выборы, - со дня представления документов для регистрации кандидата; в участковую избирательную комиссию – со дня регистрации кандидата  **(п. 20 ст. 29 ФЗ п. 19 ст. 16 КЗ  «О сист. изб. ком.»)** | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Представление в соответствующую территориальную избирательную комиссию списков назначенных наблюдателей в участковые избирательные комиссии | Не позднее 27 марта 2019 года  **(ч. 8.1 ст. 7 КЗ)** | Лица, назначившие наблюдателей |
|  | Принятие решения о регистрации, либо об отказе в регистрации кандидата | В течение 7 дней после дня приема необходимых для регистрации документов, представленных кандидатом, уполномоченным представителем избирательного объединения для регистрации кандидата и выдачи им письменного подтверждения об их приеме  **(ч. 2 ст. 23 КЗ)** | ТИК Отрадненская |
|  | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения) | В течение суток с момента принятия решения  **(ч. 9 ст. 23 КЗ)** | ТИК Отрадненская |
|  | Направление сведений о кандидатах, зарегистрированных по соответствующим избирательным округам в средства массовой информации | В течение 48 часов после их  регистрации  **(ч. 6 ст. 23 КЗ)** | ТИК Отрадненская |
|  | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах | Не позднее 20 марта 2019 года  **(ч. 7 ст. 23 КЗ)** | ТИК Отрадненская, участковые избирательные комиссии |
|  | **СТАТУС ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ** | | |
|  | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения служебных обязанностей | Не позднее чем через 4 дня со дня регистрации  **(п. 2 ст. 40 ФЗ, ч. 2 ст. 25 КЗ)** | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе, либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации. Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной службе, могут не освобождаться от выполнения своих должностных или служебных обязанностей в случае, если численность избирателей в избирательном округе не превышает 5000 избирателей |
|  | Реализация права кандидата, зарегистрированного кандидата, на снятие своей кандидатуры | Не позднее 25 марта 2019года,  а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 29 марта 2019 года  **(п. 30 ст. 38 ФЗ, ч. 1 ст. 75 КЗ)** | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
|  | Отзыв кандидата, выдвинувшим его избирательным объединением | Не позднее 25 марта 2019 года  **(ч. 3 ст. 75 КЗ)** | Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |
|  | **ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ** | | |
|  | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, перечня городских (районных) государственных периодических печатных изданий, подпадающих под действие пункта 4 части 3 ст. 31 КЗ, а также периодических печатных изданий, подпадающих под действие части 4 ст. 31 КЗ, обязанных предоставлять печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем на 7-й день после дня официального опубликования решения о назначении выборов  **(п. 8 ст. 47 ФЗ, ч. 8 ст. 31 КЗ)** | Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации |
|  | Публикация перечня государственных городских (районных) периодических печатных изданий, периодических печатных изданий, списка периодических печатных изданий, подпадающих под действие части 4 ст. 31 КЗ, обязанных предоставлять печатную площадь для проведенияпредвыборной агитации | Не позднее чем на 10-й день после дня официального опубликования решения о назначении выборов  **(ч. 7 ст. 31 КЗ)** | ТИК Отрадненская |
|  | Представление в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации, списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие части 4 ст. 31 КЗ, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований | Не позднее чем на 4-й день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  **(ч. 9 ст. 31 КЗ)** | Органы местного самоуправления |
|  | Публикация предвыборной программы не менее чем в одном государственном (муниципальном) периодическом печатном издании, а также её размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Не позднее 23 марта 2019 года  **(ч. 10 ст. 32 КЗ)** | Политические партии, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов |
|  | Агитационный период | - для избирательного объединения начинается со дня принятия им решения о выдвижении кандидата | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
|  |  | - для кандидата, выдвинутого в соответствии с ч. 2 ст. 18 КЗ непосредственно, начинается со дня представления кандидатом в соответствующую избирательную комиссию, осуществляющую регистрацию кандидата, заявления о согласии баллотироваться и прекращается в ноль часов 30 марта 2019 года  **(ч. 1 ст. 33 КЗ)** |  |
|  | Проведение предвыборной агитации в периодических печатных изданиях независимо от формы их собственности | С 11 марта 2019 года до ноля часов 30 марта 2019 года  **(п. 2 ст. 49 ФЗ, ч. 2 ст. 33 КЗ)** | Зарегистрированные кандидаты, периодические печатные издания |
|  | Соблюдение запрета на опубликование (обнародование) в СМИ результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов и иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») | С 26 по 31 марта 2019 года  включительно  **(п. 3 ст. 46 ФЗ, ч. 3 ст. 30 КЗ)** | СМИ, организации, проводившие опрос, граждане РФ, общественные объединения, политические партии, зарегистрированные кандидаты |
|  | Соблюдение запрета на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») | 31 марта 2019 года до момента окончания голосования по соответствующему избирательному округу  **(ч. 7 ст. 29 КЗ)** | СМИ, организации, проводившие опрос, граждане РФ, общественные объединения, политические партии, зарегистрированные кандидаты |
|  | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, данных учёта объёмов и стоимости предоставленного бесплатного и платного эфирного времени и бесплатной и платной печатной площади | Не позднее 9 апреля 2019 года  **(п. 8 ст. 50 ФЗ, ч. 9 ст. 34 КЗ)** | Редакции периодических печатных изданий независимо от форм собственности |
|  | Опубликование редакцией периодического печатного издания, редакцией сетевого издания сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов, представление в избирательную комиссию, организующую выборы, указанных сведений | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов  **(ч. 7 ст. 34 КЗ)** | Редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
|  | Опубликование организациями, индивидуальными предпринимателями, выполняющими работы или оказывающими услуги по изготовлению печатных материалов, сведений о размере оплаты стоимости работ (услуг) и представление в избирательную комиссию, организующую выборы, указанных сведений | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов  **(п. 1.1 ст. 54 ФЗ, ч. 3 ст. 38 КЗ)** | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных материалов |
|  | Хранение документов о безвозмездном и платном предоставлении печатной площади, предоставлении услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | Не менее 3 лет со дня голосования  **(ч. 12 ст. 34 КЗ)** | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации |
|  | Проведение жеребьевки в редакциях периодических печатных изданий в целях определения порядка бесплатных публикаций предвыборных агитационных материалов | После завершения регистрации  кандидатов, но не позднее 10 марта 2019 года  **(ч. 6 ст. 36 КЗ)** | Редакции соответствующих периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц |
|  | Проведение жеребьевки в редакциях периодических печатных изданий в целях распределения платных эфирного времени и печатной площади | После завершения регистрации  кандидатов, но не позднее 10 марта 2019 года  **(ч. 9 ст. 35, ч. 9 ст. 36 КЗ)** | Представители редакций соответствующих периодических печатных изданий, опубликовавшие свои расценки на политическую рекламу и представившие в избирательную комиссию, организующую выборы, соответствующие уведомления |
|  | Оплата в полном объеме стоимости платной печатной площади, представляемых зарегистрированному кандидату, и представление копии платёжного документа о перечислении в полном объеме денежных средств в оплату стоимости печатной площади с отметкой филиала Сбербанка Российской Федерации | Оплата не позднее чем за два дня до дня предоставления платного эфирного времени, платной печатной площади и предоставление копии платежного документа – до предоставления эфирного времени, печатной площади  **(ч. 14 ст. 35 КЗ, ч. 16 ст. 36 КЗ)** | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Представление в редакцию периодического печатного издания копии платежного документа о перечислении в полном объеме денежных средств в оплату стоимости печатной площади с отметкой филиала Сбербанка Российской Федерации | До предоставления платного эфирного времени, платной печатной площади  **(ч. 14 ст. 35 КЗ, ч. 16 ст. 36 КЗ)** | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Сообщение соответствующим редакциям периодических печатных изданий об отказе после проведения жеребьевки от использования печатной площади | Не позднее чем за 4 дня до дня выхода в эфир, публикации предвыборного агитационного материала  **(ч. 11 ст. 35 КЗ, ч. 11 ст. 36 КЗ)** | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц | В течение двух дней  со дня подачи заявки  **(ч. 2 ст. 37 КЗ)** | Собственники, владельцы помещений, указанных в ч. 4 ст. 37 КЗ |
|  | Уведомление в письменной форме организующей выборы избирательной комиссии (нижестоящей территориальной избирательной комиссии, которой на основании ч. 5 ст. 9 КЗ решением о разграничении полномочий по подготовке и проведению выборов главы муниципального образования и (или) депутатов представительного органа соответствующей вышестоящей организующей выборы избирательной комиссией переданы по определенной территории полномочия или часть полномочий), на территории которой находится предоставленное помещение, о факте его предоставления зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения  **(ч. 4 ст. 37 КЗ)** | Собственники, владельцы помещений |
|  | Размещение информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | В течение двух суток  с момента получения уведомления  **(ч. 4.1 ст. 37 КЗ)** | ТИК Отрадненская |
|  | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций и шествий, носящих агитационный характер | В соответствии с Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | Государственные органы, органы местного самоуправления |
|  | Оплата рекламы коммерческой и иной, не связанной с выборами, деятельности, с использованием фамилии или изображения кандидата (выдвинутого избирательным объединением), а также рекламы с использованием наименования, эмблемы, иной символики избирательного объединения, выдвинувшего кандидат | Со дня выдвижения кандидата  **(п. 4 ст. 56 ФЗ, ч. 4 ст. 39 КЗ)** | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
|  | Запрет на рекламу коммерческой и иной не связанной с выборами деятельности с использованием фамилии или изображения кандидата, а также с использованием наименования, эмблемы, иной символики избирательного объединения, выдвинувшего кандидата | 30 – 31 марта 2019 года  **(п. 4 ст. 56 ФЗ, ч. 4 ст. 39 КЗ)** | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
|  | Выделение и оборудование специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее 10 марта 2019 года  **(п. 7 ст. 54 ФЗ,** **ч. 9 ст. 38 КЗ)** | Органы местного самоуправления по предложению ТИК Отрадненская |
|  | Подача заявок на аккредитацию представителей СМИ | Не позднее 27 марта 2019 года  **(ч. 13 ст. 7 КЗ)** | Редакции СМИ |
|  | **ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ** | | |
|  | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов, в соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов соответствующего бюджета | Не позднее чем в семидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  **(п. 1 ст. 57 ФЗ,** **ч. 2 ст. 40 КЗ)** | Администрация городского (сельского) поселения |
|  | Возврат добровольных пожертвований гражданам и юридическим лицам, не имеющим права осуществлять такие пожертвования, либо внесенных с нарушением требований частей 1 и 2 ст. 44 КЗ, либо если пожертвование внесено в размере, превышающем максимальный размер такого пожертвования, предусмотренный пунктами 2 и 3 части 5 ст. 77 КЗ и п. 2 ч. 3 ст. 93 КЗ | Не позднее чем через 7 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет  **(ч. 4 ст. 44 КЗ)** | Кандидаты, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам, если ему делегировано такое полномочие |
|  | Перечисление анонимных пожертвований в доход местного бюджета | Не позднее чем через 7 дней со дня поступления пожертвования  на специальный избирательный счёт  **(ч. 5 ст. 44 КЗ)** | Кандидаты, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам, если ему делегировано такое полномочие |
|  | Представление избирательной комиссии, организующей выборы, сведений о поступлении и расходовании денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидата по формам, установленным избирательной комиссией Краснодарского края, на основании соответствующего договора для этих целей может использоваться система «Клиент-Сбербанк» | Не реже одного раза в неделю, а с 20 марта 2019 года - не реже одного раза в три операционных дня  **(ч. 6 ст. 45 КЗ)** | Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» |
|  | Порядок направления и размещения сведений о поступлении и расходовании средств на специальном избирательном счете кандидата, подлежащих размещению на сайте избирательной комиссии Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: |  |  |
|  | - направление в адрес избирательной комиссии Краснодарского края сведений о поступлении и расходовании средств на специальном избирательном счете кандидата | Не ранее 17 марта 2019 года  и не позднее 21 марта 2019 года  (пункт 5 постановления ИККК от 18 марта 2015 г. № 141/1750-5)  **(ч. 6.1 ст. 45 КЗ)** | ТИК Отрадненская |
|  | - размещение сведений о поступлении и расходовании средств на специальном избирательном счете кандидата, на сайте избирательной комиссии Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Не позднее 26 марта 2019 года  (пункт 3 постановления ИККК от 18 марта 2015 г. № 141/1750-5)  **(ч. 6.1 ст. 45 КЗ)** | Избирательная комиссия Краснодарского края |
|  | Направление информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в СМИ | Не менее чем один раз за период избирательной кампании по состоянию на 21 марта 2019 года  **(ч. 7 ст. 45 КЗ)** | ТИК Отрадненская |
|  | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, финансовых отчётов (за исключением кандидатов, которые в соответствии с ч. 2 ст. 41 КЗ избирательный фонд не создавали): |  |  |
|  | - первого финансового отчёта | Одновременно со сдачей в соответствующую избирательную комиссию документов, необходимых для регистрации (в отчет включаются сведения по состоянию на дату, которая не более чем на три дня предшествует дате сдачи отчета)  **(п. 1 ч. 2 ст. 45 КЗ)** | Кандидаты |
|  | - итогового финансового отчёта | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов (к итоговому финансовому отчету прилагаются первичные финансовые документы, подтверждающие поступление средств в избирательный фонд и расходование этих средств)  **(п. 2 ч. 2 ст. 45 КЗ)** | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам, если ему делегировано такое полномочие |
|  | Передача копий финансовых отчетов кандидатов, зарегистрированных кандидатов для опубликования в редакции государственных городских (районных) и муниципальных периодических печатных изданий, а по письменному запросу – в иные СМИ | Не позднее чем через 5 дней со дня их поступления  **(ч. 5 ст. 45 КЗ)** | ТИК Отрадненская |
|  | Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного фонда избирательного объединения, кандидата физическим и юридическим лицам, осуществлявшим пожертвования в соответствующий фонд, пропорционально вложенным ими денежным средствам за вычетом расходов на пересылку | До представления  итогового финансового отчёта  **(ч. 1 ст. 46 КЗ)** | Кандидаты |
|  | Направление письменного указания в филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» о перечислении остатков неизрасходованных денежных средств на специальном избирательном счете кандидата в доход местного бюджета и закрытие такого счета (если такие обстоятельства имеют место) | Не ранее 30 мая 2019 года  (ч. 2 ст. 46 КЗ) | ТИК Отрадненская, филиал ПАО «Сбербанк России» |
|  | Представление в вышестоящую избирательную комиссию финансовых отчётов о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее 7 апреля 2019 года  **(ч. 5 ст. 47 КЗ)** | Участковые избирательные комиссии |
|  | Представление в представительный орган муниципального района, городского округа, городского (сельского) поселения финансового отчёта о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее 45 дней  после официального опубликования результатов выборов  **(ч. 7 ст. 47 КЗ)** | ТИК Отрадненская |
|  | Опубликование финансового отчёта избирательной комиссии, организующей выборы, о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее 10 дней с момента его представления в представительный орган городского (сельского) поселения  **(ч. 7 ст. 47 КЗ)** | Представительный орган городского (сельского) поселения |
|  | Направление копии финансового отчета в избирательную комиссию Краснодарского края (в случае запроса) | После представления отчета  в представительный орган муниципального образования  **(ч. 8 ст. 47 КЗ)** | ТИК Отрадненская |
|  | **ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ** | | |
|  | Утверждение формы, текста, числа избирательных бюллетеней, порядка осуществления контроля за их изготовлением | Не позднее 16 марта 2019 года  **(п. 4 ст. 63 ФЗ, ч. 4 ст. 50 КЗ)** | ТИК Отрадненская |
|  | Получение организующей выборы избирательной комиссией избирательных бюллетеней от полиграфической организации | Определяется решением организующей выборы избирательной комиссии, которое принимается не позднее, чем за 2 дня до даты передачи избирательных бюллетеней  **(ч. 13 ст. 50 КЗ)** | ТИК Отрадненская |
|  | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | Не позднее 29 марта 2019 года (в том числе до начала досрочного голосования, не позднее 21 марта 2019 года)  **(п. 13 ст. 63 ФЗ, ч. 15 ст. 50 КЗ)** | ТИК Отрадненская |
|  | Досрочное голосование в помещении участковых избирательных комиссий | С 21 по 30 марта 2019 года  **(ч. 1 ст. 52.1 КЗ)** | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подсчёт и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в избирательных комиссиях | 31 марта 2019 года после 20 часов  **(ч. 22 ст. 50 КЗ)** | ТИК Отрадненская, участковые избирательные комиссии |
|  | Оповещение избирателей о времени и месте голосования | Не позднее 20 марта 2019 года через средства массовой информации или иным способом, а при проведении досрочного голосования – не позднее чем за 4 дня до дня досрочного голосования  **(ч. 2 ст. 51 КЗ)** | ТИК Отрадненская, участковые избирательные комиссии |
|  | Прием заявлений (устных обращений) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования от избирателей, которые не могут самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для голосования | В любое время с 22 марта 2019 года, но не позднее 14 часов  31 марта 2019 года  **(ч. 2 ст. 53 КЗ)** | Участковые избирательные комиссии |
|  | Открытие помещения для голосования | В 7 часов 00 минут 31 марта 2019 года - для лиц, указанных в ч.ч. 4 и 5 ст. 7 КЗ;  - для избирателей соответствующего избирательного участка  не позднее 7 часов 30 минут  31 марта 2019 года  **(ч. 12 ст. 49 КЗ)** | Участковые избирательные комиссии |
|  | Проведение голосования | 31 марта 2019 года с 8 до 20 часов по московскому времени  **(ч. 1 ст. 51 КЗ)** | Избиратели, участковые избирательные комиссии |
|  | Подсчёт голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | Сразу после окончания голосования и без перерыва до установления итогов голосования  **(ч. 2 ст. 55 КЗ)** | Участковые избирательные комиссии |
|  | Определение результатов выборов | Не позднее 2 апреля 2019 года  (**ч. 1 ст. 57 КЗ)** | ТИК Отрадненская |
|  | Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации | В течение одних суток после определения результатов выборов  **(ч. 2 ст. 61 КЗ)** | ТИК Отрадненская |
|  | Извещение (письменно) избранного зарегистрированного кандидата о результатах выборов | После определения результатов  выборов  **(ч. 1 ст. 60 КЗ)** | ТИК Отрадненская |
|  | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, копии приказа (распоряжения) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата (главы муниципального образования), либо копии документа, удостоверяющего, что в этот срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностей | Не позднее чем в пятидневный срок со дня его извещения об избрании  **(ч. 1 ст. 60 КЗ)** | Избранный глава |
|  | Принятие решения о регистрации избранного главы муниципального образования и выдачи ему удостоверения об избрании | После официального опубликования общих результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом главы муниципального образования  **(ч. 3 ст. 60 КЗ)** | ТИК Отрадненская |
|  | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов | Не позднее чем через один месяц со дня голосования  **(ч. 3 ст. 61 КЗ)** | ТИК Отрадненская |
|  | Официальное опубликование полных данных, содержащихся в протоколах всех избирательных комиссий, в муниципальных периодических печатных изданиях | В течение двух месяцев со дня голосования (за исключением случая назначения повторного голосования)  **(ч. 4 ст. 61 КЗ)** | ТИК Отрадненская |

1. Порядок формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержден постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05 декабря 2012 г. № 152/1137-6 в действующей редакции (Далее – Порядок). [↑](#footnote-ref-1)