Отчет об исполнении плана мероприятий («дорожная карта») по устранению комплаенс-рисков в

муниципальном образовании Отрадненский район

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Описание действий, направленных на исполнение мероприятия | Ответственный за исполнение мероприятия (должностное лицо, структурное подразделение) | Срок исполнения мероприятия | Результат исполнения мероприятия |
| 1 | Принятие муниципального нормативного правового акта об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее - правовой акт) | 1 Подготовка и подписание правового акта  2. Размещение на официальном сайте администрации муниципального образования Отрадненский район в сети Интернет правового акта | Отдел экономики администрации муниципального образования Отрадненский район | до 1 апреля | Постановление администрации муниципального образования Отрадненский район от 28.03.2019 года № 168 «Об утверждении Положения об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимопольного законодательства в администрации муниципального образования Отрадненский район» |
| 2 | Проведение анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) | 1. Сбор информации, поступившей от отраслевых (функциональных) органов и структурных  подразделений администрации, касающейся выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства, учета обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства.  2. Составление Перечня нарушений антимонопольного законодательства в администрации | Отраслевые (функциональные) органы и структурные подразделения администрации,  отдел экономики администрации муниципального образования Отрадненский район | ежегодно | Доклад об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации муниципального образования Отрадненский район от 26.02.2021 |
| 3 | Проведение ежегодного анализа нормативных правовых актов в сфере антимонопольного законодательства | 1. Разработка и размещение на официальном сайте, исчерпывающего перечня муниципальных нормативных правовых актов (далее – перечень актов) с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне.  2. Предоставление главе администрации муниципального образования Отрадненский район отчета (информации) с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты | Отдел экономики администрации муниципального образования Отрадненский район | ежегодно | Размещено на информационном портале Отрадненский район  <http://www.otradnaya.ru/index.php?area=info&id=289>  Доклад об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации муниципального образования Отрадненский район от 26.02.2021 |
| 4 | Анализ проектов правовых актов | 1. Размещение на официальном сайте проектов правовых актов с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию.  2. Организация сбора и оценки поступивших замечаний и предложений от организаций и граждан по проектам нормативных правовых актов администрации | Отдел экономики администрации муниципального образования Отрадненский район | постоянно | Размещено на информационном портале Отрадненский район <http://www.otradnaya.ru/index.php?area=info&id=289> |
| 5 | Проведение мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в администрации | 1. Сбор сведений о правоприменительной практике в администрации.  2. Подготовка по итогам сбора сведений о правоприменительной практике справочной информации об изменениях, при их наличии, и основных аспектах правоприменительной практики в администрации.  3. Проведение ежегодных рабочих совещаний по обсуждению результатов правоприменительной практики в администрации | Отдел экономики администрации муниципального образования Отрадненский район | ежегодно | Протокол № 1 от 21.12.2020 г. обучающего семинара на тему: «Обобщение практики территориальных органов ФАС России по квалификации действий органов власти и местного самоуправления по не проведению конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения в качестве ограничивающих конкуренцию»  <http://www.otradnaya.ru/index.php?area=info&id=289> |
| 6 | Разработка и утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по комплаенс-рискам | составление перечня мер по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства | Отдел экономики администрации муниципального образования Отрадненский район | ежегодно | План мероприятий(«дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков  <http://www.otradnaya.ru/index.php?area=info&id=289> |
| 7 | Мониторинг исполнения плана мероприятий («дорожной карты») по комплаенс-рискам | 1. Сбор информации об исполнении плана мероприятий («дорожной карты») по комплаенс-рискам.  2. Подготовка отчета (информации) об исполнении плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков | Отдел экономики администрации муниципального образования Отрадненский район | ежеквартально | Отчет об исполнении плана мероприятий(«дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков  <http://www.otradnaya.ru/index.php?area=info&id=289> |
| 8 | Проведение оценки достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса | установление ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса | Отдел экономики администрации муниципального образования Отрадненский район | ежегодно | Доклад об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации муниципального образования Отрадненский район от 26.02.2021 |