**Информация о результатах контрольного мероприятия**

08.12.2017

В соответствии с Положением «О Контрольно-счетной палате муниципального образования Отрадненский район», планом работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования Отрадненский район на 2 полугодие 2017 года и распоряжением и.о. председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования Отрадненский район от 30 октября 2017 года № 23-р проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого использования бюджетных средств по аварийно-восстановительным работам на объекте «Берегоукрепительная дамба на реке Кунтимес в ст. Отрадной, разрушенной в результате чрезвычайной ситуации, произошедшей 9 июня 2016 года» в Отрадненском сельском поселении Отрадненского района.

В ходе проведения проверки целевого использования бюджетных средств по аварийно-восстановительным работам на объекте «Берегоукрепительная дамба на реке Кунтимес в ст. Отрадной, разрушенной в результате чрезвычайной ситуации, произошедшей 9 июня 2016 года» в Отрадненском сельском поселении Отрадненского района установлено:

На финансирование мероприятий по неотложным аварийно-восстановительным работам на объекте, поврежденном в результате чрезвычайной ситуации было выделено средств краевого бюджета 3027000,00 рублей, средств бюджета поселения 337022,00 рубля.

Все полученные средства в общей сумме 3364022,00 рубля направлены на неотложные аварийно-восстановительным работам на объекте «Берегоукрепительная дамба на реке Кунтимес в станице Отрадной, разрушенной в результате чрезвычайной ситуации, произошедшей 9 июня 2016 года.

Нецелевого использования бюджетных средств не выявлено.

Контракт на неотложные аварийно-восстановительные работы на объекте «Берегоукрепительная дамба на реке Кунтимес в станице Отрадной», разрушенном в результате чрезвычайной ситуации, произошедшей 9 июня 2016 года, был заключен 1 ноября 2016 года. Период между решением и заключением контракта составляет более 4,5 месяцев (145 дней календарных дней), что указывает на имевшуюся у заказчика возможность контролировать ситуацию в течение определенного времени, что в свою очередь, позволяло провести конкурентные процедуры.

Учитывая, что выявленные нарушения в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации являются административными правонарушениями, согласно с ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ давность привлечения к административной ответственности за нарушение законодательства о размещении заказов составляет один год со дня совершения административного правонарушения, информацию по нарушению в уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок орган исполнительной власти Краснодарского края - министерство экономики Краснодарского края не направлять.

По результатам проверки главе Отрадненского сельского поселения Отрадненского района направлены акт и информационное письмо Контрольно-счетной палаты по усилению ведомственного контроля за соблюдением законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, привлечению виновных в допущенных нарушениях к дисциплинарной ответственности.

Получен ответ главы Отрадненского сельского поселения об усилении контроля за соблюдением законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о наложении дисциплинарного взыскания в виде замечания на заместителя главы Отрадненского сельского поселения Отрадненского района Потапова Е.А.

И.о. председателя Контрольно-счетной

палаты муниципального образования

Отрадненский район Н.А. Морозова