Администрация муниципального образования

Отрадненский район

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальных программ

муниципального образования

Отрадненский район

за 2025 год

ст. Отрадная

2025

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценки эффективности

муниципальных программ муниципального образования

Отрадненский района за 2025 год.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности            муниципальных программ муниципального образования Отрадненский район за 2025 год подготовлен в соответствии с «Порядком принятия решения                     о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Отрадненского                района», утверждённым постановлением администрации Отрадненского района от 5 октября 2017 года № 675 (далее - Порядок), методическими                                рекомендациями по оценке эффективности муниципальных программ.

Переход на программное формирование бюджета позволил повысить прозрачность и результативность муниципальных расходов.

В 2025 году в муниципальном образовании Отрадненский район                    осуществлялась реализация следующих муниципальных программ:

1.	 «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики в Отрадненском районе».

2.      «Обеспечение безопасности населения в Отрадненском районе».

3. «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков                               сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании Отрадненский район».

4. «Экономическое развитие и инновационная экономика                                   муниципального в Отрадненском районе».

5. «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования               Отрадненский район в сфере строительства, архитектуры                                                  и градостроительства».

6. «Развитие культуры в Отрадненском районе».

7. «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании Отрадненский район».

8. «Молодежь муниципального образования Отрадненский район».

9. «Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании Отрадненский район».

10. «Развитие образования в Отрадненском районе».

11. «Дети Кубани муниципального образования Отрадненский район».

12. «Развитие топливно-энергетического комплекса в Отрадненском районе»;

13. «Развитие общественной инфраструктуры в Отрадненском районе».

14. «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Отрадненский район».

15. «Казачество муниципального образования Отрадненский район».

16. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Отрадненском районе».

17. «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса                             в Отрадненском районе».

18. «Гармонизация межнациональных отношений и развитие                               национальных культур в Отрадненском районе».

19. «Доступная среда жизнедеятельности инвалидов и других                              маломобильных групп населения муниципального образования Отрадненский район».

20. «Повышение безопасности дорожного движения на территории                       Отрадненского района».

В течении года координаторами программ, совместно с координаторами подпрограмм вносились изменения в муниципальные программы. Основные изменения были связаны с приведением объемов их финансирования                              в соответствие с объемами бюджетных ассигнований из краевого и районного бюджетов.

На основании данных, представленных в годовых отчетах, был проведен анализ эффективности и результативности муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ

в муниципальном образовании Отрадненский район

в 2025 году

В результате анализа реализации Программ отделами и учреждениями муниципального образования Отрадненский район установлено следующее.

На реализацию 20 муниципальных программ, действующих                                 на территории Отрадненского района в 2025 году, было предусмотрено -        2 570 568,3 тыс.руб., освоено 2 510 941,0 тыс.руб., что составляет – 97,6 %.

Социальная направленность бюджета МООР за 2025 год подтверждается удельным весом отраслей социально-культурной сферы в процентах из общего объема бюджета 85,5% (2 265,5 млн.руб.), из которого наибольший объем расходов имеет:

- образование – 81,7 % (1 849,5 млн.руб.)

- физкультура и спорт – 6,3 % (143,7 млн.руб.)

- социальная политика – 6,4 % (145,3 млн.руб)

- культура – 3,8 % (87,0 млн.руб.)

- здравоохранение – 1,8 % (40,0 млн.руб.)

Муниципальная программа «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики муниципального

образования Отрадненский район»

В соответствии с реализацией муниципальной программы «Создание                   условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики муниципального образования Отрадненский район» утвержденной постановлением администрации муниципального образования Отрадненский район от 28 сентября 2022 года № 615 предусмотрено выделение средств из местного бюджета. Общий объем финансирования программы выделенного в 2025 году составил 92 383,0 тыс.руб., из них местный бюджет – 92 373,0 тыс.руб.

По подпрограмме "Обеспечение деятельности МБУ "МЦБ по ОМУ                       на 2025 год выделено 40 382 тыс.руб. из средств местного бюджета. Исполнение составило – 40 000 тыс.руб., или 99,0 %.

По подпрограмме "Обеспечение деятельности МКУ "Центр технического                 и хозяйственного обслуживания администрации муниципального образования                     Отрадненский район" на 2025 год выделено 29 710,0 тыс.руб. из средств местного бюджета. Исполнение составило – 96,0 % (28 535,5 тыс.руб.)

По подпрограмме «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр муниципальных закупок и услуг"» на 2025 год выделено                      12 835,0 тыс.руб. из средств местного бюджета. Исполнение составило                       12 668,0 тыс.руб., что составляет 98,7 %.

По подпрограмме "Укрепление материально-технической базы архива                     муниципального образования Отрадненский район" на 2025 год выделено                       5 146,0 тыс.руб. из средств местного бюджета. Исполнение составило – 99,9% (5 143,7) .

По подпрограмме "Обеспечение деятельности отдела капитального                        строительства и единого заказчика администрации муниципального образования Отрадненский район" на 2025 год выделено 4 300,1 тыс.руб. из средств местного бюджета, исполнение составило – 99,9 % (4 295,4 тыс.руб.).

За 2025 год эффективность использования финансовых средств                        муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной                     политики в отдельных секторах экономики муниципального образования                           Отрадненский район» - 99,9 % (92 373 тыс.руб.).

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

в Отрадненском районе»

В ходе реализации мероприятий предусмотренных муниципальной программой «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании Отрадненский район» на 2023-2028 годы муниципальному образованию Отрадненский район было выделено:

На реализацию первого мероприятия «Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного производства» из бюджета Краснодарского края было выделено 22 735 000 рублей и освоено 12 939 600 рублей, согласно потребности в денежных средствах на предоставление малым формам хозяйствования, 9 795 400 рублей были возвращены в бюджет Краснодарского края.

На реализацию второго мероприятия «Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае» выделены из бюджета Краснодарского края 1 860 800. В соответствии с изменениями, внесенными в программу, сумма составила 1 840 200 рублей и освоено 1 555 700 рублей, что составляет 85%.

На реализацию третьего мероприятия «Осуществление отдельных государственных полномочий в области обращения с животными, предусмотренных законодательством в области обращения с животными, в том числе организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципальных образований Краснодарского края» выделены из бюджета Краснодарского края 274 500 рублей. В соответствии с изменениями, внесенными в программу, сумма составила 617 500 и освоена в полном объеме.

Муниципальная программа муниципального образования Отрадненский район «Экономическое развитие и инновационная экономика

муниципального образования Отрадненский район»

В соответствии с реализацией муниципальной программы «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Отрадненский район от 28 сентября 2022 года № 615 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Отрадненский район «Экономическое развитие и инновационная экономика в Отрадненском районе», утвержденной постановлением администрации муниципального образования Отрадненский район от 25 декабря 2025 года № 776, выделены средства из местного бюджета. Общий объем финансирования программы, выделенного в 2025 году, составил 275,0 тыс. руб.:

По подпрограмме "Поддержка малого и среднего предпринимательства                     в муниципальном образовании Отрадненский район» выделены средства                          из местного бюджета в сумме 155 тыс. руб., освоено 137,9 тыс. руб.- 89,0 %.

В 2025 году до хозяйствующих субъектов муниципального образования Отрадненский район доведена информация о мерах поддержки МСП,              оказываемых на муниципальном и региональном уровнях, проведено                          4 заседаний Совета предпринимателей Отрадненского района с присутствием 225 человек.

Размещено 125 публикаций в газете «Сельская жизнь» о развитии малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Отрадненский район.

Отделом экономики администрации муниципального образования                     Отрадненский район осуществляется ведение раздела «В помощь                         предпринимателю» на инвестиционном портале муниципального образования Отрадненский район по структуре, рекомендованной приказом департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края от 22.07.2016 № 73 (http://otradnaya.ru/index.php?area=info&id=18).

Проведено 19 мероприятий (конференций, семинаров, совещаний,                круглых столов и других мероприятий), направленных на популяризацию                субъектов МСП с участием 416 человек.

По подпрограмме "Формирование и инвестиционной привлекательности                          муниципального образования Отрадненский район" на 2025 год выделено средств из местного бюджета 120 тыс. руб., освоено 84,0 тыс.рублей или 70,0 %.

В рамках подпрограммы оказаны услуги по комплексной поддержке                    инвестиционного портала муниципального образования Отрадненский район.

Экономическая эффективность мероприятий подпрограммы заключается                  в усилении влияния роли инвестиций на развитие всех составляющих экономики муниципального образования Отрадненский район.

Экономическая эффективность мероприятий подпрограммы заключается                  в усилении влияния роли инвестиций на развитие всех составляющих экономики муниципального образования Отрадненский район. Исполнение муниципальной программы составило 80,7 %.

Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие                              муниципального образования Отрадненский район в сфере

строительства, архитектуры и градостроительства»

В рамках муниципальной программы «Комплексное и устойчивое                  развитие муниципального образования Отрадненский район в сфере                         строительства и архитектуры» за 2025 год было предусмотрено денежных средств 4380 тыс. руб., освоено 2866,5 тыс. руб., исполнение муниципальной программы составило 65,4 %. Средства были направлены на предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального

образования Отрадненский район»

Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования Отрадненский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Отрадненский район от 28 сентября 2022 года № 622.

Координатор муниципальной программы - отдел культуры                                   администрации муниципального образования Отрадненский район.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования Отрадненский район»                             в 2025 году был предусмотрен в сумме 122534,9 тыс. руб., в том числе за счет средств:

-федерального бюджета – 200,4 тыс. руб.;

-краевого бюджета – 358,7 тыс. руб.;

-местного бюджета – 121975,8 тыс. руб.

Кассовые расходы по муниципальной программе составили                                   121 824,0 тыс. руб. или 99,4 % от предусмотренного лимита.

Цель муниципальной программы:

-развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности;

-повышение эффективности муниципального управления в сфере                   культуры муниципального образования Отрадненский район.

Задачи муниципальной программы:

-создание условий для свободного и оперативного доступа                                   к информационным ресурсам и знаниям;

-сохранение и предотвращение утраты культурного наследия Кубани;

-улучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры, искусства и кинематографии муниципального образования Отрадненский                  район;

-сохранение и развитие художественно-эстетического образования                          и кадрового потенциала культуры и искусства муниципального образования Отрадненский район;

-сохранение и развитие системы профессиональной подготовки кадров культуры и искусства;

-укрепление материально-технической базы учреждений культуры,                      искусства и кинематографии муниципального образования Отрадненский                      район.

Запланированные к реализации 21 мероприятие программы выполнены:

-на приобретение сценических костюмов и обуви для коллективов                 культурно-досуговых и образовательных учреждений утверждено                                    и освоено -110,0 тыс. руб. (100 %);

-на приобретение (изготовление, монтаж) информационных стендов                       (доски почета, афиши, рекламные щиты, баннерные установки и так далее) утверждено и освоено - 80,0 тыс. руб. (100 %);

-на приобретение профессионального сценического оборудования                           утверждено и освоено - 190,0 тыс. руб. (100 %);

на обеспечение антитеррористической защищенности учреждений утверждено и освоено - 30,0 тыс. руб. (100 %);

-на участие творческих коллективов в фестивалях, конкурсах, концертах утверждено и освоено - 170,0 тыс. руб. (100 %);

-на организацию оздоровления и отдыха детей участников творческих коллективов утверждено и освоено - 60,0 тыс. руб. (100 %);

-на укрепление межнациональных отношений утверждено и освоено - 25,0 тыс. руб. (100 %);

-на организацию работы по антинаркотической пропаганде утверждено              и освоено - 25,0 тыс. руб. (100 %);

-на развитие инфраструктуры кинопоказа утверждено и освоено -                    120,0 тыс. руб. (100 %);

-на сохранение и развитие традиционной народной культуры утверждено и освоено - 60,0 тыс. руб. (100 %);

-на развитие художественно-эстетического образования и воспитания утверждено и освоено - 60,0 тыс. руб. (100 %);

-на проведение районных мероприятий утверждено и освоено - 3510,0 тыс. руб. (100 %);

-на комплектование и обеспечение сохранности библиотечного фонда утверждено и освоено - 0,0 тыс. руб.;

-на подписку и периодические издания (газеты, журналы и т.д.)                      утверждено и освоено - 0,0 тыс. руб.;

-на предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных                        образований Краснодарского края в целях софинансирования расходных                       обязательств муниципальных образований краснодарского края утверждено                и освоено – 285,6 тыс. руб.

-на финансовое обеспечение деятельности отдела культур администрации муниципального образования Отрадненский район утверждено и освоено – 2689,6 тыс. руб. (100 %);

-на финансовое обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования и выполнение муниципального задания утверждено и освоено – 36908,0 тыс. руб. (100 %);

-на финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения культуры «Отрадненская межпоселенческая центральная                         библиотека» утверждено и освоено – 14733,5 тыс. руб. (100 %);

-на финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения культуры «Сельская централизованная клубная система»                     утверждено и освоено 60446,1 тыс.  руб. (100 %);

-на финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения культуры «Кинотеатр «Заря» утверждено и освоено – 2533,5 тыс. руб. (100%)

-на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления                     и освещения работникам учреждений культуры утверждено и освоено -                    175,5 тыс. руб. (100 %);

-на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления                   и освещения работникам дополнительного образования утверждено                                 и освоено-302,2 тыс. руб. (100 %);

По итогам 2025 года плановые значения 9 целевых показателей                        достигнуты:

-количество посещений культурно массовых мероприятий (фестивалей, выставок, конкурсов, смотров, творческих встреч, мастер классов, концертов)                 в рамках организации досуга населения план – 442,3 тыс. чел., факт -                    442,3 тыс.  чел. (100 %);

-среднегодовой контингент обучающихся в образовательных                                     учреждениях сферы культура план - 671 чел., факт - 671 чел. (100 %);

-посещаемость музейных учреждений ежегодно план и факт -                                 5,1 тыс. ед. (100 %);

-увеличение количества выставок и выставочных проектов,                                          осуществляемых муниципальными музеями - 16 ед. (100,0  %);

-количество посещений библиотек ежегодно план - 201,1 тыс. чел., факт - 201,1 чел. (100 %);

-расширение сети муниципальных организаций культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры (в том числе филиалов)                        подведомственных отделу культуры МО Отрадненский район план и факт -                       2 ед. (100,0 %);

Уровень эффективности реализации муниципальной программы                            муниципального образования Отрадненский район «Развитие культуры муниципального образования Отрадненский район» составил 99,4 %.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в Отрадненском районе» на 2025 год

В соответствии с реализацией муниципальной программой «Развитие        физической культуры и массового спорта в Отрадненском районе» утвержденной постановлением администрации муниципального образования Отрадненский район от 22 сентября 2022 года № 607 предусмотрено выделение средств из краевого и местного бюджета. Общий объем финансирования программы выделенного в 2025 году составил 102 567,6 тыс.руб., из них:

средства местного бюджета – 58 032,4 тыс.руб.;

средства краевого бюджета – 44 535,2 тыс.руб.

Общий объем бюджетных ассигнований, утвержденный решением Совета МО Отрадненский район о бюджете на 31 декабря 2025 года составил 102 567,6 тыс.рублей, из них:

средства местного бюджета – 58 032,4 тыс.руб.

По мероприятиям:

-проведение официальных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, участие в краевых, Российских                               и международных соревнованиях выделено из средств местного бюджета -                   1 955 тыс. руб., освоено – 1 950,8 тыс. рублей, остаток 4,2 тыс.рублей;

-мероприятия по проведению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», выделено из средств местного бюджета - 200,0 тыс.руб., средства освоены в полном объеме;

- реконструкция объекта капитального строительства (Воздухоопорный универсальный спортивный комплекс, расположенного по адресу: ст. Отрадная, ул. Овражная, 3 г) выделено – 39 055,8 тыс.рублей, из них средств местного бюджета – 1 171,7 тыс.рублей, краевого – 37 884,1 тыс.рублей. Освоено средств 38 710,6 тыс.рублей, из них средств местного бюджета – 1 161,3 тыс.рублей, краевого – 37 549,3 тыс.рублей. Остаток – 345,2 тыс.рублей, из них средств местного бюджета – 10,4 тыс.рублей, краевого – 334,8 тыс.рублей (не востребованные средства по условиям заключенного контракта);

- строительство спортивного зала в ст. Попутной Отрадненского района Краснодарского края выделено — 15 000,0 тыс.рублей, из них средств местного бюджета — 450,0 тыс.рублей, краевого 14550,0 тыс. рублей. Освоено средств 14 994,1 тыс.рублей, из них средств местного бюджета - 449,8 тыс.рублей, краевого — 14 544,3 тыс. рублей. Остаток — 5,9 тыс.рублей;

- строительство, реконструкция и приобретение объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, включая проектные и изыскательские работы выделено из средств местного бюджета – 69,4 тыс.рублей, средства освоены в полном объеме;

- на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет по физической культуре и спорту муниципального образования Отрадненский район» выделено из средств местного бюджета 2 862,0 тыс.рублей. Освоено средств 2 823,9 тыс.рублей. Остаток — 38,1 тыс. рублей;

- на обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа «Дружба» выделено из средств местного бюджета — 28 226,0 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме;

- на обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения

«Спортивный комплекс «Лидер» выделено из средств местного бюджета — 19 145,0 тыс. рублей, освоено средств 18 998,4 тыс.рублей. Остаток — 146,6 тыс.рублей;

- текущий и капитальный ремонт спортивных сооружений муниципального бюджетного учреждения спортивная школа «Дружба» выделено из средств местного бюджета — 3 937,4 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме;

- текущий и капитальный ремонт спортивных сооружений муниципального бюджетного учреждения «Спортивный комплекс «Лидер» выделено из средств местного бюджета – 310 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме;

- реализация мероприятия, направленная на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края в целях обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта в части оплаты труда инструкторов по спорту выделено – 1 558,4 тыс.рублей, из них средств местного бюджета – 155,9 тыс.рублей, из краевого бюджета – 1 402,5 тыс.рублей. Освоено всего средств 1 384,1 тыс.рублей, из них средств местного – 138,5 тыс.рублей, средств из краевого бюджета – 1 245,6 тыс.рублей, остаток – 174,3 тыс.рублей;

- социальная поддержка отдельных категорий работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва и образовательных учреждений дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей «Образование» и «Физическая культура и спорт» выделено из средств краевого бюджета — 125,0 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме;

- предоставление мер социальной поддержки в виде компенсаций расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования, расположенных на территории муниципального образования Отрадненский район, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) муниципального образования Отрадненский район выделено из средств краевого бюджета – 173,6 тыс.рублей, освоено средств 119,2 тыс.рублей (на конец 2025 года не представлены платежные документы получателями выплат для осуществления расчета и выплаты субсидии).

На конец финансового 2025 года в рамках муниципальной программы муниципального образования Отрадненский район «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании Отрадненский район» освоено средств – 101 804,8 тыс.рублей, из них средств местного бюджета – 57 815,7 тыс.рублей, краевого бюджета – 43 989,1 тыс.рублей.

Муниципальная программа «Молодежь Отрадненского района»

В соответствии с реализацией муниципальной программы "Молодежь муниципального образования Отрадненский район"  утвержденной постановлением администрации муниципального образования Отрадненский район от  23.12.2025 года № 772 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Отрадненский район от 28 сентября  2022 года № 616  "Об утверждении муниципальной программы "Молодежь муниципального образования Отрадненский район" предусмотрено выделение средств из   местного бюджета. Общий объем финансирования программы выделенного в 2025 году составил 4 775,0 тыс. руб., из них: Средства местного бюджета- 4 775,0 тыс. руб.

Денежные средства выделены по мероприятиям:

- проведение мероприятий в сфере молодежной политики на территории муниципального образования Отрадненский район в целях воспитания у молодежи гражданственности и чувства патриотизма, организации досуга молодежи, раскрытии творческого и интеллектуального потенциала, приобщение молодежи к занятиям спортом и туризмом, организации трудовой занятости молодых людей, повышении политической грамотности молодежи, обеспечении противодействия экстремистских проявлений в молодежной среде, а также вовлечение молодёжи в волонтерскую и добровольческую деятельность.

- обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Комитет по делам молодежи МООР" и МКУ "Молодежный центр МООР".

На конец финансового 2025 года в рамках муниципальной программы "Молодежь муниципального образования Отрадненский район" освоено средств местного бюджета 4 488,53 тыс. руб., таким образом освоение денежных средств составило 94 %. Остаток не израсходованных денежных средств образовался из-за не укомплектованности штата и отсутствия специалистов.

Муниципальная программа «Дети Кубани»

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы                       «Дети Кубани» в 2025 году был предусмотрен в сумме 71 915,7 тыс.руб.,                   в том числе за счет средств:

-федерального бюджета - 0 тыс.руб.;

-краевого бюджета – 66 718,7 тыс.руб.;

-местного бюджета – 5 197,0 тыс.руб..

Кассовые расходы по муниципальной программе составили                            71915,7 тыс.руб. или 100 % от предусмотренного лимита, в том числе                    за счет средств:

-федерального бюджета - 100 %;

-краевого бюджета –100 %;

-местного бюджета –100 %.

Из 10 запланированных мероприятий выполнены 10 мероприятий:

Осуществление отдельных государственных полномочий                           по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости                 оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения                         родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации,                    и осуществлению контроля за использованием детьми - сиротами               и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда, утверждено                        1 242,2  тыс. руб. и освоено – 1 242,2 тыс.руб. (100,0 %).

Осуществление отдельных государственных полномочий                            по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, утверждено – 61 125,1 тыс.руб., освоено -                       61 125,1 тыс.руб. (100 %). Приобретено 16 жилых помещений, которые переданы нанимателям по договорам найма специализированного жилого фонда.

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа на государственную регистрации права                       собственности (права пожизненного наследуемого владения), в том числе                    на оплату услуг, необходимых для ее осуществления - утверждено -                   5,2 тыс.руб., освоено - 5,2 тыс.руб. (100,0 %). Выплату получил один ребенок сирота.

Организация торжественных приемов одаренных школьников, оформление доски почета одаренных школьников «Гордость Отрадненского района» и доски почета «Одаренные дети Отрадненского района» - утверждено – 400,0 тыс.руб., освоено – 400,0 тыс.руб. (100,0 %).

Выплата ежегодных премий администрацией одаренным школьникам                за успехи в области образовательно составляет 1 980,0 тыс.руб. (100,0 %);

Участие учащихся общеобразовательных учреждений района                        в интеллектуальных краевых мероприятиях, мероприятиях всероссийского                   и международного уровня (конференции, школы, турниры, фестивали, конкурсы, олимпиады и учебно-тренировочные сборы) утверждено – 1 128,0 тыс.руб., освоено – 1 128,0 тыс.руб. (100 %).

Проведение праздника «Одаренные дети Отрадненского района» утверждено – 374,0 тыс.руб., освоено – 374,0 тыс.руб. (100,0 %).

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации подвоза детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемным или патронатных семьях (в том числе кровных), к месту отдыха и обратно утверждено 1 639,5 тыс.руб. и освоено                 1 639,5 тыс.руб. (100,0 %).

Организация отдыха детей в профильных лагерях, организованных                 муниципальными образовательными организациями, осуществляющими                    организацию отдыха и оздоровления, обучающихся в каникулярное время                   с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания                       утверждено – 4 006,7 тыс.руб., освоено – 4 006,7 тыс.руб. (100,0 %).

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан»

Постановление администрации муниципального образования Отрадненский район № 97 от 27 февраля 2026 года «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Отрадненский район от 30 сентября 2022 года № 626 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Отрадненский район «Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании Отрадненский район» подготовлено в соответствии Федеральным законом от 6 октября 2006 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Объемы финансирования муниципальной программы в 2025 году составил – 79 910,0 тыс. рублей (семьдесят восемь миллионов пятьсот тридцать пять тысяч рублей восемь копеек). Освоено с 2025 года: из средств краевого бюджета – 70 626,0 тыс. рублей; из средств местного бюджета – 9 284,0 тыс. рублей.

В программу «Социальная поддержка граждан» входит 2 подпрограммы:

1.Старшее поколение;

2.Совершенствование социальной поддержки семьи и детей.

Проектом постановления предусматривается внесение изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка граждан», а именно:

В подпрограмме «Старшее поколение» в разделе 2, пункте 3, объем финансирования увеличился в 2025 по сравнению с 2024 годом за счет средств местного бюджета на 804,0 тыс. рублей, на мероприятие - «Организация уставной деятельности районного Совета ветеранов». В разделе 2, пункте 8 объем финансирования увеличился в 2025 по сравнению с 2024 годом на 970,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, на мероприятие «Увековечивание памяти граждан Отрадненского района, погибших в специальной военной операции (СВО)». В разделе 2, пункте 11 объем финансирования увеличился в 2025 году по сравнению с 2024 годом на 507.0 тыс.рублей за счет средств местного бюджета, на мероприятие «Дополнительное материальное обеспечение лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы».

В подпрограмме «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» добавлено финансировании по пункту 1.1.2 «Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних».

По подпрограмме «Старшее поколение» в 2025 году проведены мероприятия:

Организация уставной деятельности районного Совета ветеранов;

Льготное зубопротезирование малоимущим пенсионерам, ветеранам боевых действий;

Оказание адресной социальной помощи в виде натуральной помощи, проведение благотворительных акций к социально значимым датам;

Оказание материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам Боевых действий, нуждающихся в медицинской помощи, требующих значительных материальных затрат;

Увековечивание памяти граждан Отрадненского района, погибших в специальной военной операции (СВО);

Социальная поддержка и реабилитационная помощь инвалидам по зрению, проживающим на территории муниципального образования Отрадненский район;

Организация уставной деятельности Отрадненской районной организации Краснодарской краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ);

Дополнительное материальное обеспечение лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы.

Общая сумма освоенных средств в 	2025 году по подпрограмме 9 184,0 млн. рублей.

В подпрограмме «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» в 2025 проведены мероприятия:

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячных денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приёмную семью;

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося приёмным родителям за оказание услуг по воспитанию приёмных детей;

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации оздоровления и отдыха детей;

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних;

Предоставление лицам, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, выплаты на приобретение благоустроенного жилого помещения в собственность или. для полного погашения, представленного на приобретение жилого помещения кредита (займа) по договору, обязательства заемщика по которому обеспечены ипотекой;

Дополнительная мера социальной поддержки в виде обеспечения автономными дымовыми пожарными извещателями мест проживания малоимущих многодетных.

Общая сумма освоенных средств в 2025 году по подпрограмме 73 541,0 млн. рублей.

Муниципальная программа «Развитие образования»

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы муниципального образования Отрадненский район за 2025 год (далее Сводный доклад) подготовлен в соответствии с постановления администрации муниципального образования Отрадненский район «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Отрадненском районе» от 7 октября 2022 года № 643 (с изменениями и дополнениями).

Цель программы - обеспечение высокого качества и доступности образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики.

Задачи программы:

развитие материально-технической базы образовательных организаций, обеспечивающих доступ населения к качественным услугам дошкольного, общего и дополнительного образования детей;

внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, выявление и поддержка талантливых детей;

создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию;

развитие дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности.

Общий объем финансирования муниципальных программ согласно утвержденным паспортам по состоянию на 31 декабря 2025 года был предусмотрен в сумме 1852642,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 92887,5 тыс. рублей; 					краевого бюджета – 1226313,4 тыс. рублей; 						местного бюджета – 533441,9 тыс. рублей; 						внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей.

Сроки реализации муниципальной программы, направленной на развитие системы, образования, культуры, развитие спорта и молодежной политики, управление муниципальными финансами, поддержку отдельных категорий граждан, и другие: 2023-2028 годы.

В рамках реализации программы «Развитие образования в Отрадненском районе» в 2025 году были выделены ассигнования на:

- осуществление государственных полномочий в области образования по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) – 677211,8 тысяч рублей;

- осуществление государственных полномочий в области образования по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) – 364959,3 тысяч рублей;

- выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования – 6782,7 тысяч рублей;

- осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций – 14565,4 тысяч рублей.

В 2025 году на условиях софинансирования в рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» выполнены следующие мероприятия:

- в 5-и школах (СОШ№ 7,11,12,13,27) проведен капитальный ремонт пищеблоков на общую сумму 56,3 млн. руб;

- выполнено благоустройство территории в СОШ№ 5,6, 12,19 на общую сумму 27,7 млн. руб.;

- заменена кровля на здании вечерней школе на сумму 3,9 млн. руб.

За счет средств ЗСК полностью заменено ограждение в СОШ№16 на сумму более 2,1 млн. руб.;

- заменены теневые навесы в ДС№ 4,7,8 на общую сумму 4650,0 тыс. руб.;

-приобретена сушильная машина для ДС№9 «Лучик» на сумму 400,0 тыс. руб.;

- проведен капитальный ремонт первого этажа Дома творчества ст. Отрадной с приобретением оборудования и мебели на общую сумму 24900,0 тыс. руб.

За счет средств муниципального бюджета:

-установлены водонакопительные емкости в СОШ№ 8,10,15, ДС№36 на сумму 728,8 тыс.руб;

- заменена электропроводка на общую сумму 3542,2 тыс. руб. в ДС№ 8, 26, 36, частично в СОШ№13 (183,2 тыс.руб.), заменены светильники в СОШ№12 (126,5 тыс.руб.), заменен СИП в СОШ№7 на сумму 463,5 тыс. руб.

- оборудован септик в СОШ№ 2,6,13,16,24,59 на сумму 1527,0 тыс.руб.;

- частично подготовлена территория для строительства спортивной площадки для начальной школы №1 на сумму 1,8 млн. руб. (снос старого здания бак лаборатории);

- демонтирован ветхий гараж (107 тыс. руб.) на территории ОВСОШ и установлено ограждение на сумму 400,0 тыс. руб.

Муниципальная программа «Развитие топливно-энергетического                      комплекса муниципального образования Отрадненский район»

Муниципальная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса муниципального образования Отрадненский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Отрадненский район от 22 ноября 2022 года № 608.

В 2025 году были внесены изменения в программу:

- постановление от 29 декабря 2025.

Координатор муниципальной программы-отдел капитального строительства и единого заказчика.

Целю программы является улучшение условий быта и производственной деятельности населения Отрадненского района за счет более полного обеспечения его природным и сжиженным газом; реализация комплекса научных, проектных, производственно - технических, организационных и финансовых мероприятий, направленных на ускоренное решение социальной задачи особой значимости.

Задачи программы - создание правовых, экономических и организационных условий для устойчивого развития газификации Отрадненского района природным и сжиженным газом

Реализация общегосударственной политики в области сбережения газа и повышения эффективности его использования

Разработка и внедрение экономичных, ресурсосберегающих технологий и оборудования

Наращивание темпов газификации, максимальная загрузка действующих газопроводов-отводов, газораспределительных станций (далее - ГРС) расширение газовых сетей и систем

Рост доходов местных бюджетов, повышения жизненного уровня населения

Запланированный объем средств муниципальной программы в 2025 году был предусмотрен в сумме 86 724,82 тыс. рублей из них средств местного бюджета 12 281,12 тыс.руб., средств краевого бюджета 74 443,70 тыс. руб. Фактически исполнены денежные средства в сумме 73 141,8 тыс. рублей, из них местный бюджет – 10 173,83 тыс. руб. и краевой бюджет 62 967,93 тыс.руб.

Из 6 мероприятий, запланированных в 2025 году, выполнено 5 это:

- «Газоснабжения ст. Подгорной Отрадненского района Краснодарского края. Межпоселковый газопровод высокого давления и ГРПШ. Распределительные газопроводы низкого давления 1 очереди газоснабжения»;

- «Подводящий газопровод к пос. Маяк Маякского сельского поселения Отрадненского района»;

- «Газоснабжение с. Изобильное Отрадненского района»

- «Газоснабжение х. Ильич Отрадненского района»

- «Строительство блочно-модульной котельной для здания МБОУ СОШ №8, расположенной по адресу: Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Передовая, ул. Мира, 94».

По объекту: «Газоснабжение ст. Бесстрашной Отрадненского района Краснодарского края» в 2025 году не произведена по муниципальному контракту на выполнение проектно-сметной документации в связи с отсутствием акта выполненных работ и положительного заключения гос. экспертизы предоставляемой проектной организацией. Претензии направлены.

Муниципальная программа «Развитие общественной инфраструктуры               муниципального образования Отрадненский район»

Муниципальная программа «Развитие общественной инфраструктуры в Отрадненском районе» утверждена постановлением администрации муниципального образования Отрадненский район от 22 сентября 2022 года № 610

В 2023 году были внесены изменения в программу (постановление от 28 декабря 2023 года № 1204)

Координатор муниципальной программы-отдел капитального строительства и единого заказчика.

Цель муниципальной программы-создание условий для повышения инвестиционной привлекательности Отрадненского района; повышение уровня жизни населения Отрадненского района посредством развития общественной инфраструктуры

Задачи программы-строительство, расширение, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение социальной и инженерной инфраструктуры; приобретение объектов недвижимости, необходимых для решения вопросов местного значения по развитию социальной инфраструктуры; привлечение молодежи - неохваченного сегмента рынка.

Запланированный объем средств муниципальной программы в 2025 году был предусмотрен в сумме 48 322,65 тыс. рублей из них средств местного бюджета 300,0 тыс. рублей, средств краевого бюджета 37 544,05 тыс. рублей.

Фактически исполнены денежные средства в сумме 40 022,69 тыс. рублей, из них местный бюджет 0,00 тыс.  рублей и краевой бюджет – 30 544,12 тыс. рублей, средств федерального бюджета 9 478,53 тыс.рублей.

Из 4 мероприятий, запланированных в 2025 году, выполнено 3:

- «Фельдшерско-акушерский пункт в х. Хорин»;

- «Фельдшерско-акушерский пункт в х. Ильич»;

- «Фельдшерско-акушерский пункт с ст. Бесстрашной»

По объекту: «Реконструкция МБДОУ №12 в ст. Передовой Отрадненского района. Строительство блока дошкольного образования на 60 мест» (переходящий объект).

Муниципальная программа

«Управление муниципальными финансами»

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» включает 2 подпрограммы и 2 основных мероприятия:

- подпрограмма «Управление муниципальным долгом муниципального образования Отрадненский район» включает одно основное мероприятие «Осуществление в установленные сроки и в полном объеме платежей по обслуживанию долговых обязательств муниципального образования Отрадненский район» с объемом финансирования в 2025 году 5,0 тыс. рублей, исполнение составило 1,3 тыс. рублей (27,0%)

- подпрограмма «Формирование единой финансово-бюджетной политики муниципального образования Отрадненский район и обеспечение сбалансированности бюджета муниципального образования Отрадненский район» включает одно основное мероприятие «Формирование единой финансово-бюджетной политики муниципального образования Отрадненский район и обеспечение сбалансированности бюджета муниципального образования Отрадненский район» с  объемом финансирования в 2025 году 31 626,7 тыс. рублей за счет средств местного бюджета , исполнение составило 31 405,1 тыс. рублей (99,3%), в том числе по направлениям:

а) руководство и управление в сфере установленных функций – 19 271,7 тыс. рублей, факт 19 050,1 (99,0%)

б) обеспечение реализации расходных обязательств по выравниванию уровня бюджетной обеспеченности поселений – 12 355,0 тыс. рублей, исполнение 12 355,0 тыс. рублей (100%)

В рамках выполнения подпрограммы «Формирование единой финансово-бюджетной политики муниципального образования Отрадненский район и обеспечение сбалансированности бюджета муниципального образования Отрадненский район» в 2025 году в соответствии с решением о местном бюджете на 2023 год и плановый период 2026-2027 годы утвержден и распределен объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, объем иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений.

Проведена оценка эффективности муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» за 2025 год. В результате, эффективность реализации муниципальной программы признается высокой (0,99).

Муниципальная программа

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Отрадненском районе»

В соответствии с постановлением администрации муниципального                   образования Отрадненский район от 23 декабря 2025 года № 748 утверждена муниципальная программа муниципального образования Отрадненский район «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования  Отрадненский  район  от  28 сентября 2022 года  № 620 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Отрадненский район «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Отрадненском районе».

Координатор Программы - отдел земельных и имущественных                           отношений администрации муниципального образования Отрадненский район.

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом                  и земельными ресурсами муниципального образования в Отрадненском районе» направлена на достижение следующих целей:

-формирование и реализация единой политики в сфере владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной                           собственности муниципального образования Отрадненский район и земельных отношений на территории муниципального образования.

Программой предусмотрено решение следующих задач:

-повышение эффективности в управлении и распоряжении                                  муниципальным имуществом и земельными ресурсами;

-обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования в Отрадненском районе».

На реализацию муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования                            в Отрадненском районе» в 2025 году предусмотрено финансирование в размере        11 834,8 тыс.руб. в полном объеме за счет средства местного бюджета.

Освоено (израсходовано) средств на реализацию мероприятий                          Программы за 2025 год 11 689,1 тыс.руб., что составляет 98,8 % от плановых                     показателей.

По результатам выполнения мероприятий Программы экономия средств местного бюджета составила 145,7 тыс.руб.

На подпрограмму 1 «Муниципальная политика в области приватизации, управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами» в 2025 году предусмотрено финансирование в размере 6 000,0 тыс.руб.,                       освоено (израсходовано) средств на реализацию мероприятий Подпрограммы         1 за 2025 год 5 855,9 тыс.руб., что составляет 97,6 % от плановых                          показателей.

На подпрограмму 2 «Обеспечение деятельности отдела земельных                           и имущественных отношений администрации муниципального образования        Отрадненский район» в 2025 году предусмотрено финансирование в размере 5 834,8 тыс.руб., освоено (израсходовано) средств на реализацию мероприятий Подпрограммы 2 за 2025 год 5 833,2 тыс.руб., что составляет 99,97 %                              от плановых показателей.

Муниципальная программа «Казачество Отрадненского района»

Объемы финансирования на 2025 год, за счет средств местного бюджета 5 790,0 тыс. рублей.

На 2025 год предусмотрены мероприятия:

1.1.1. Предоставление субсидий Отрадненскому районному казачьему обществу Лабинского отдельского казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества в целях финансовой поддержки социально ориентированных казачьих обществ на осуществление деятельности:

по участию в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию образованию Кубанского казачьего войска, Дня Кубанского казачества, приобретение памятных (ценных) подарков, сувенирной продукции благодарственных писем, грамот; подготовке и проведению учебно-полевых сборов, полевых сборов, семинаров, смотров, направленных на совершенствование патриотического воспитания молодежи; обеспечению участия учащихся образовательных учреждений, использующих в образовательном процессе культурно-исторические традиции казачества, в мероприятиях всех уровней; работе со средствами массовой информации, создание и оформление казачьей страницы Отрадненского РКО в сети Интернет, подготовке справочных, информационно-аналитических и иных материалов на актуальные темы о деятельности ОРКО, подготовка сюжетов для публикации в районных и краевых СМИ; подготовке и проведению культурно-массовых мероприятий направленных на популяризацию казачьих традиций;приобретению художественной литературы для осуществления образовательного процесса с использованием культурно-исторических традиций казачества;организации размещения баннеров казачьей направленности и информационных стендов;приобретению материально-технических средств для участия Отрадненского районного казачьего общества Лабинского отдельского казачьего общества Кубанского Войскового казачьего общества в проведении ежегодных военно-полевых сборов на сумму 5790,0 тыс.руб. Фактически освоено- 4 490,0 млн.руб. (77,5%).

Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в Отрадненском районе»

Согласно Федеральному закону от 22 октября 2013 года № 284-ФЗ                   «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской                 Федерации в части определения полномочий и ответственности органов                государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и их должностных лиц в сфере межнациональных отношений», Федеральному закону от 22 октября 2013 года № 258-ФЗ «О внесении                   изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи               с совершенствованием разграничения полномочий», Указов Президента РФ             № 602, № 776, № 1666 органы местного самоуправления муниципального            образования Отрадненский район наделены правом реализации мероприятий                            в сфере межэтнических отношений на своей территории.

В рамках данного направления в учреждениях культуры в 2025 году проведено 863 мероприятий с количеством просмотров 81674.

Мероприятия проведены в путем телекоммуникационной сети “Интернет” в следующих формах: онлайн-программы, онлайн-беседы, обзор литературы, виртуальные экскурсии, флешмобы, мастер-классы, познавательные видеоролики, презентации, акции, онлайн-фестивали,                       онлайн-выставки, декоративно-прикладного, изобразительного фотоискусства. Видео и фотоматериалы размещены на различных платформах: YouTube, ВКонтакте, Одноклассники.

Финансирование мероприятий произведено из средств, предусмотренных муниципальной программой «Гармонизация межнациональных отношений                    и развитие национальных культур в Отрадненском районе» на 2025 год.

Объемы финансирования муниципальной программы в 2025 году                                      составил - 100,0 тыс.руб., из них средств местного бюджета                           100,0 тыс.руб. Средства использованы в полном объеме. Процент                           выполнения - 100%.

Главами сельских поселений Отрадненского района усилен контроль                за передвижением лиц без гражданства и временно пребывающих                                на территории сельских поселений; при помощи квартальных, председателей ТОС и участковых уполномоченных полиции проводятся еженедельные рейды по исключению возможности аренды помещений незаконными мигрантами                  и лицами, пребывающими на территории без регистрации, заселения                            заброшенных и пустующих домовладений; проводят профилактическую работу с лидерами и активистами национальных общин, проживающими                                 на территориях сельских поселений; незамедлительно информируют                       правоохранительные органы и районную администрацию при обнаружении фактов покупки земельных участков и домовладений мигрантами                                     и иностранными гражданами.

Представительств религиозных иностранных организаций, занимающихся культовой и религиозной деятельностью на территории Отрадненского района не зарегистрировано. В настоящее время на территории района объединений              и организаций, а также молодежных групп, несовершеннолетних лиц                          экстремистской направленности не выявлено.

За 2025 год на территории муниципального образования Отрадненский район террористических и экстремистских проявлений не выявлено,                              межэтнических противостояний не зарегистрировано.

Эффективность реализации мероприятий муниципальной программы                 составила 100 %.